2026년 「ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업」

과제 요구사항(6대 ICT 서비스)

분석 및 구현 대비표

— 요구사항 분석 · 구현 계획 · 구현 결과 · 착수 후 고도화 —

| 문 서 번 호 | HEALO-KHIDI-2026-11 |
| --- | --- |
| 문 서 명 | 과제 요구사항(6대 ICT 서비스) 분석 및 구현 대비표 |
| 사 업 명 | 카자흐스탄 암환자 대상 ICT 기반 사전상담 및 사후관리 통합 의료연계 서비스 구축(HEALO 플랫폼) |
| 주 관 기 관 | 본로이 ¦ 총괄책임자 강주영 |
| 참 여 기 관 | 면력한방병원, 신촌면력한방병원 |
| 사 업 기 간 | 2026. 4. ~ 2026. 11. (8개월) |
| 작 성 일 자 | 2026. 8. 19. |
| 작 성 근 거 | 2026년 공고문 p.8 「참고」 6대 ICT 서비스 정의 / 수행계획서(2026. 5. 14. 확정본) |
| 검 증 방 법 | 소스코드 실측 및 운영데이터베이스 정확 집계(2026. 8. 19. 조회) |

본  로  이

문서 개정 이력

| 개정 번호 | 개정 일자 | 개정 사유 및 주요 내용 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026. 7. 25. | 최초 작성. 공고 6대 ICT 서비스 요구사항 원문을 기준으로 분석 결과·구현 계획·구현 결과·착수 후 고도화 이력을 대비 정리함. | 본로이 |
| Rev. 1 | 2026. 8. 19. | 제28조 실데이터 축적 현황을 운영데이터베이스 재집계 결과로 갱신하고, 제휴 의료기관 수를 발행 기준(시험 등록 제외)으로 정정함. 자체 출제·자체 채점에 해당하는 지표(자막 건수·AI 시험 통과율)는 실적에서 제외하고 실제 환자 활동으로 대체함. | 본로이 |

목차

제1장  총칙 ····· 제1조(목적) 제2조(적용 범위) 제3조(근거 문서) 제4조(용어의 정의)

제2장  과제 요구사항 분석 ····· 제5조(요구사항의 원천) 제6조(6대 ICT 서비스 요구사항 원문) 제7조(분석 방법) 제8조(분석 결과 — 도출 기능 22종) 제9조(성과지표 요구사항) 제10조(분석 과정에서 도출된 설계 결정)

제3장  구현 계획 ····· 제11조(수립 원칙) 제12조(서비스별 구현 계획) 제13조(월별 추진 계획)

제4장  구현 결과 및 요구사항 대비 ····· 제14조(작성 기준) 제15조~제20조(서비스별 대비표) 제21조(총괄표)

제5장  사업 착수 후 고도화 이력 ····· 제22조(고도화 원칙) 제23조(월별 고도화) 제24조(당초 계획 외 추가 구현) 제25조(운영 중 발견·수정 사항)

제6장  이행 점검 결과 ····· 제26조(이행률) 제27조(부분이행 관리) 제28조(실데이터 축적 현황)

제7장  향후 계획 ····· 제29조(잔여 기간 추진 계획)

붙임  1. 근거 자료 목록   2. 관련 산출물 목록

제1장  총 칙

제1조(목적)

본 문서는 2026년 「ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업」 공고가 정한 6대 ICT 서비스 요구사항에 대하여, 주관기관이 이를 어떻게 분석하고 구현을 계획하였으며 실제로 어떻게 구현하였는지를 대비하여 제시함을 목적으로 함.

아울러 사업 착수 이후 운영 과정에서 요구사항을 구체화·고도화한 이력을 함께 기록하여, 중간평가 시 계획 대비 추진 실적을 추적할 수 있도록 함.

제2조(적용 범위)

① 대상 시스템: HEALO 플랫폼 전체(공개 웹, 환자 앱, 백오피스 5계층, 원격협진, AI 상담).

② 대상 기간: 2026. 4. 1. ~ 2026. 8. 19.(중간평가 이전 시점까지의 구현 실적).

③ 본 문서는 기능 이행 여부를 다루며, 성과지표의 목표 대비 달성도는 별도 산출물(「KPI_측정방법_명세」 및 중간보고서)의 소관임.

제3조(근거 문서)

| 구분 | 문서 | 본 문서에서의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 공고 | 2026년 사업 공고문 p.8 「참고」 | 6대 ICT 서비스 공식 정의 — 요구사항 원천(변경 불가 기준) |
| 계획 | 수행계획서(2026. 5. 14. 확정본) | 성과지표 목표치, 월별 추진 계획, 사업비·기관 구성 |
| 설계 | 「KHIDI 역할·프로세스 기획」 | 6대 ICT × 역할 매핑, 계정 모델 재설계 근거 |
| 요구 | 「01 요구사항정의서」 | 기능요구 FR-01~28 / 비기능요구 NFR-01~23 |
| 법령 | 보건복지부 통합고시 제2024-79호 | 유치수수료 상한, 서면고지 의무 등 준수 기준 |

제4조(용어의 정의)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 6대 ICT 서비스 | 공고가 정한 사전상담 3종(①병원안내·매칭 ②진료의뢰·상담 ③예약상담) 및 사후관리 3종(④경과 f/u ⑤모니터링·상담·교육 ⑥재이용 예약상담)을 말함. |
| 도출 기능 | 6대 ICT 서비스의 공식 정의를 구현 가능한 단위로 분해한 기능 항목을 말하며, 본 문서에서 F-01 ~ F-22의 식별자를 부여함. |
| 이행 | 해당 요구사항이 시스템에 구현되어 동작하며, 소스코드 또는 운영데이터로 확인되는 상태를 말함. |
| 부분이행 | 기능은 구현되었으나 선행 조건 미도달 등의 사유로 실제 수행 사례가 발생하지 아니한 상태를 말함. |
| 고도화 | 사업 착수 후 운영 과정에서 당초 계획을 구체화하거나 범위를 확장한 개선을 말함. |

제2장  과제 요구사항 분석

제5조(요구사항의 원천)

① 본 사업의 기능 요구사항은 공고문 p.8 「참고」에 명시된 6대 ICT 서비스 정의를 원천으로 함. 해당 정의는 2025년 공고와 동일하여 연도에 관계없이 안정적인 기준임.

② 요구사항 해석은 주관기관의 임의 판단이 아니라 공고 원문 문구에 1:1로 대응시켜 도출하였으며, 원문에 없는 항목은 「자체 도출」로 구분 표기함.

제6조(6대 ICT 서비스 요구사항 원문)

| 구분 | 서비스 | 공고 원문(공식 기술 정의) |
| --- | --- | --- |
| 사전상담 | ① 병원안내·매칭 | 의료기관·진료과·의료진·관광서비스 기본정보 안내 / 의료수요 파악 / 병원·의료진 매칭 |
| 사전상담 | ② 진료의뢰·상담 | 환자 개인·의료정보 전송·수집 / 상담 커뮤니케이션 |
| 사전상담 | ③ 예약상담 | 예상진료비·진료일정·비자발급 정보 안내 / 개인정보 수집·저장 |
| 사후관리 | ④ 경과 f/u | 수술·시술 경과·부작용 확인, 검사결과·영상정보 전송·수집·저장 / 상담 |
| 사후관리 | ⑤ 모니터링·상담·교육 | 건강·질병 상태 지속 모니터링 / 상담 / 건강관리 교육 |
| 사후관리 | ⑥ 재이용 예약상담 | 사후관리 기반 재방문 진료비·일정·비자 안내 / 개인정보 수집 |

제7조(분석 방법)

요구사항 분석은 다음 3단계로 수행하였음.

1. (원문 분해) 각 서비스 정의를 동사 단위로 분해하여 시스템이 수행해야 할 행위를 특정함. 예: ④의 “검사결과·영상정보 전송·수집·저장”은 업로드·보관·열람의 3개 행위로 분해됨.

2. (기능 도출) 분해된 행위를 구현 단위 기능으로 전환하고 식별자(F-01~F-22)를 부여함.

3. (역할 배정) 각 기능의 수행 주체를 계정 계층에 배정하여, 권한 설계가 공고 서비스에 1:1 대응되도록 함.

제8조(분석 결과 — 도출 기능 22종)

| ICT | 기능ID | 도출 기능 | 주 수행 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | F-01 | 의료기관 기본정보 다국어 제공(6개 언어) | 시스템(공개) |
| ① | F-02 | 진료과·의료진 정보 제공 | 시스템(공개) |
| ① | F-03 | 암종별 치료정보 제공 | 시스템(공개) |
| ① | F-04 | 의료수요 파악(상담을 통한 환자 상태·요구 수집) | AI 상담 + 코디네이터 |
| ① | F-05 | 병원·의료진 매칭 | AI 매칭 + 코디네이터 |
| ② | F-06 | 환자 의료정보 전송·수집(검사지·영상 첨부) | 환자 / 해외 의뢰처 |
| ② | F-07 | 개인정보 수집 및 암호화 저장 | 시스템 |
| ② | F-08 | 다채널 상담 커뮤니케이션 | 환자 ↔ AI/코디네이터 |
| ② | F-09 | 상담 자료 다국어 번역(한·영·러) | 시스템 + 코디네이터 |
| ② | F-10 | 전문의 소견 수집(세컨드 오피니언) | 국내 의료진 |
| ③ | F-11 | 예상진료비 산출 및 서면 고지 | 코디네이터 + 국내병원 |
| ③ | F-12 | 진료일정 예약(원격협진 포함) | 코디네이터 |
| ③ | F-13 | 비자발급 정보 안내 및 진행 추적 | 코디네이터 |
| ③ | F-14 | 법정 발급문서 생성(견적서·동의서·초청장) | 시스템 |
| ④ | F-15 | 수술·시술 경과 및 부작용 확인 | 국내병원 + 해외 의료기관 |
| ④ | F-16 | 검사결과·영상정보 전송·수집·저장 | 해외 의료기관 + 환자 |
| ④ | F-17 | 사후 상담 수행 | 국내병원 + 코디네이터 |
| ⑤ | F-18 | 건강·질병 상태 지속 모니터링 | 시스템(자동) + 코디네이터 |
| ⑤ | F-19 | 건강관리 교육 콘텐츠 제공 | 시스템(자동) |
| ⑤ | F-20 | 환자 만족도 조사 | 시스템(자동) |
| ⑥ | F-21 | 사후관리 기반 재방문 제안 | 시스템(자동) + 코디네이터 |
| ⑥ | F-22 | 재방문 진료비·일정·비자 재안내 | 코디네이터 + 국내병원 |

※ F-01~F-22는 전부 공고 원문 문구에서 도출된 항목이며, 자체 도출 기능은 제24조(당초 계획 외 추가 구현)에 별도 기재함.

제9조(성과지표 요구사항)

| 지표 | 공고 최소 | 수행계획서 목표 | 집계 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외국인환자 유치(필수) | 10건 | 12건 | 유치 전환 대시보드 자동 집계 |
| 사전상담·사후관리(부가) | 80건 | 120건 | 완료 처리된 상담세션 수 자동 집계 |
| 환자 만족도(부가) | 80점 | 90점 | 완료 상담 대상 자동 발송 설문의 응답 평균 |

※ 공고 최소치를 상회하는 도전목표를 설정한 것은 평가항목 「수행기관 역량·의지」의 가점 요소를 고려한 것임.

제10조(분석 과정에서 도출된 설계 결정)

요구사항 원문을 정밀 분석한 결과, 당초 구상과 달라져야 하는 설계 결정 4건이 도출되었음. 아래는 그 근거와 조치임.

| No | 분석에서 확인된 사실 | 도출된 설계 결정 | 조치 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사후관리 3종(④⑤⑥)이 전부 임상행위임 — 검사·영상정보 취급, 건강상태 모니터링, 의학 교육이 포함됨. | 비의료 에이전시는 구조적으로 사후관리를 수행할 수 없음. 따라서 해외 의뢰처를 「해외 에이전시(사전상담까지)」와 「해외 의료기관(사후 경과 업로드 가능)」으로 분리함. | 2026. 6. |
| 2 | 의사는 케이스를 상시 관리하는 주체가 아니라 예약된 원격협진 시점에만 참여하는 주체임. | 의사 전용 계정 계층을 폐지하고 초대링크 참여 방식으로 전환함(계정 계층 8종 → 7종). | 2026. 6. |
| 3 | ④⑤의 “지속” 요건은 담당자의 기억과 수기 관리로는 유지되지 아니함. | 사후관리를 사람이 아닌 시스템이 견인하도록 차수별 자동 케이던스(정기 실행)로 설계함. | 2026. 7. |
| 4 | 상담이 개인 메신저 링크로 이관되면 대화 데이터가 플랫폼 외부에 남아 ICT 사업의 집계·학습 근거가 성립하지 아니함. | 개인 메신저 링크 방식을 폐지하고, 봇 연동을 통해 대화가 플랫폼 내부를 경유하도록 전환함. | 2026. 7. |

제3장  구현 계획

제11조(수립 원칙)

① (원문 정렬) 구현 단위를 공고 서비스에 1:1로 정렬하여, 구현물이 어느 요구사항을 충족하는지 역추적이 가능하도록 함.

② (다국어 기본) 대상 환자가 CIS 지역인 점을 고려하여 러시아어·카자흐어를 포함한 6개 언어를 기본 요건으로 하고, 일부 언어만 지원하는 화면을 두지 아니함.

③ (개인정보 보호 우선) 환자 개인정보는 수집 시점부터 암호화하여 저장하며, 권한 검증을 통과하지 아니한 경로로는 조회할 수 없도록 함.

④ (단계적 배포) 기능을 일괄 반영하지 아니하고 단위별로 분리 배포하여 단계별 검증과 원복이 가능하도록 함.

제12조(서비스별 구현 계획)

| ICT 서비스 | 당초 구현 계획(수행계획서·설계 기준) |
| --- | --- |
| ① 병원안내·매칭 | 제휴 의료기관 및 암종별 치료정보를 6개 언어로 제공하는 공개 화면을 구축하고, AI 상담을 통해 환자 상태를 파악하여 적합 병원을 제안함. |
| ② 진료의뢰·상담 | 문의 접수 창구를 단일화하고, 검사자료 첨부와 다국어 상담이 가능한 AI·사람 병행 상담 체계를 구축함. 개인정보는 암호화 저장함. |
| ③ 예약상담 | 예상진료비 견적, 원격협진 일정 예약, 비자 진행 안내를 코디네이터 업무화면에서 일괄 처리하고, 법정 서면은 시스템이 발급함. |
| ④ 경과 f/u | 치료 후 경과·검사결과·영상을 현지에서 전송할 수 있는 경로를 마련하고, 수집 결과가 담당 코디네이터·의뢰처의 진행 화면에 반영되도록 함. |
| ⑤ 모니터링·상담·교육 | 증상 기록 및 이상 징후 감지, 암종별 건강관리 교육 콘텐츠 제공, 만족도 조사를 운영함. |
| ⑥ 재이용 예약상담 | 사후관리 결과를 근거로 재방문을 제안하고, 재방문 시 견적·일정·비자 안내 절차를 재이용할 수 있도록 함. |

제13조(월별 추진 계획)

| 시기 | 수행계획서상 계획 |
| --- | --- |
| 4 ~ 5월 | 플랫폼 설계(요구사항 정의서, UI/UX 설계서) 및 설계 완료, 현지 마케팅을 통한 환자 유치 개시 |
| 6 ~ 7월 | 플랫폼 개발 완료(배포, 현지어 UI, 원격상담) |
| 7 ~ 11월 | 원격협진·치료·사후관리 본격 운영 |
| 8월 | 중간평가(8. 27.) 수검 |
| 10 ~ 11월 | 성과평가 및 최종보고 |

제4장  구현 결과 및 요구사항 대비

제14조(작성 기준)

① 각 서비스별로 「공고 요구 → 분석 결과 → 당초 계획 → 구현 결과 → 착수 후 고도화 → 확인 근거 → 이행 판정」의 순으로 대비함.

② 「확인 근거」에는 소스코드 경로 또는 운영데이터 집계값 등 제3자가 확인 가능한 사실만 기재함. 확인하지 못한 사항은 이행으로 표기하지 아니함.

제15조(① 병원안내·매칭)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 의료기관·진료과·의료진·관광서비스 기본정보 안내 / 의료수요 파악 / 병원·의료진 매칭 |
| 분석 결과 | 요구를 (가)정보 제공 (나)수요 파악 (다)매칭의 3요소로 분해함. 대상 환자가 CIS 암환자인 점을 고려하여 정보 구조를 진료과가 아닌 암종 중심으로 재편하고, 6개 언어 동시 제공을 필수 요건으로 설정함. |
| 당초 구현 계획 | 제휴 의료기관 및 암종별 치료정보 공개 화면 구축, AI 상담을 통한 수요 파악·병원 제안. |
| 구현 결과 | · 제휴 의료기관 목록·상세 화면 운영(등록 9개 기관), 위치 지도·유치의료기관 등록 인증 표기 포함 · 암종별 치료정보 상세 화면 운영, 한방 협진 프로그램 상세 포함 · 3-Tier RAG 기반 AI 상담이 환자 상태를 수집하고 적합 병원·진료과를 제안(F-04·F-05) · 문의 진입 경로를 단일 퍼널로 통합하여 AI 상담·사람 상담·문의서 3종을 한 화면에서 선택 · 전 화면 6개 언어(국문·영문·노문·카자흐어·중문·일문) 제공 |
| 착수 후 고도화 | · 참여기관 4개 지점의 유치의료기관 등록 완료 반영 및 대표원장 프로필 전수 갱신(7월) · 병원·암종 상세의 지도 표시 결함 수정 및 협진 상급종합병원 4개소 실좌표 등록(7월) · 보험 안내 화면 신설 — 러시아 보험·어시스턴스 경유 유치 채널 대응(7월) · 치료비 직접 결제 고지 등 신뢰 정보를 6개 언어로 상시 노출(7월) |
| 확인 근거 | · 제휴 의료기관 9건(운영DB) · 공개 화면 6개 언어 정합성 자동 검사 통과 · 교육·정보 콘텐츠 18건 |
| 이행 판정 | 이행 |

제16조(② 진료의뢰·상담)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 환자 개인·의료정보 전송·수집 / 상담 커뮤니케이션 |
| 분석 결과 | 요구를 (가)의료정보 전송·수집 (나)상담 커뮤니케이션으로 분해함. 대상 시장은 유치업 경유 비중이 높아(러시아 67.5%, 카자흐스탄 63.7%) 환자 본인뿐 아니라 해외 의뢰처가 대신 의뢰하는 경로도 수용해야 한다고 판단함. 또한 의료정보는 수집 즉시 암호화 대상임. |
| 당초 구현 계획 | 문의 창구 단일화, 검사자료 첨부, AI·사람 병행 상담, 개인정보 암호화 저장. |
| 구현 결과 | · 통합 문의 퍼널 운영 — 접수 39건(운영DB) · AI 상담 대화 276건·메시지 956건 축적(운영DB), 사람 상담 인계 시 AI 자동 침묵 처리 · 검사자료 첨부 및 AI 자동 정리(진료의뢰 패킷 — 환자·상태·요청·시급도·누락 서류) · 환자 개인정보 AES-256-GCM 암호화 저장 후 권한 검증 경로로만 조회 · 검사자료 한·영·러 원문 1:1 번역 및 수치 검증 기능(요약이 아닌 원문 대조 방식) · 전문의 소견 수집 — 계정 없이 열람 가능한 링크로 협력 의료진 소견 접수 후 환자 언어 자동 번역 |
| 착수 후 고도화 | · 텔레그램 봇 상담 채널 신설(7월) — 종전 개인 메신저 링크 방식에서는 대화가 플랫폼 외부에 남아 집계·학습이 불가하였으므로, 동의 절차 후 대화가 플랫폼을 경유하도록 전환하고 3회 대화 시 문의로 자동 승격되도록 함 · 코디네이터가 자신의 텔레그램에서 환자 문의를 확인하고 응답할 수 있는 양방향 중계 도입(7월) · 첨부문서 관련 AI 허위생성 원천 차단 — 파일 판독 불가 시 상태사실을 강제 주입하는 규칙 적용(7월) · 소견 도착 시 환자 언어 번역 초안 자동 생성 및 「의뢰처 공개본」 확정 절차 도입 |
| 확인 근거 | · 문의 39건(웹 30·AI 5·텔레그램 3·시험 1) · AI 대화 276스레드 / 956메시지 · 전문의 소견 요청 1건·소견 2건 |
| 이행 판정 | 이행 |

제17조(③ 예약상담)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 예상진료비·진료일정·비자발급 정보 안내 / 개인정보 수집·저장 |
| 분석 결과 | 요구를 (가)비용 (나)일정 (다)비자의 3요소로 분해함. 예상진료비 고지는 「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」상 서면고지 의무와 직결되므로, 안내가 아니라 법정 발급문서 수준으로 구현하여야 한다고 판단함. |
| 당초 구현 계획 | 견적·원격협진 예약·비자 진행을 코디네이터 화면에서 일괄 처리, 법정 서면은 시스템 발급. |
| 구현 결과 | · 예상진료비 견적 작성·이력 관리 기능 운영(견적 6건) · 원격협진 예약 기능 운영(상담세션 43건) — 계정 없이 입장하는 초대링크 방식 · 예약 리마인더 자동 발송(정기 실행) · 비자 진행 추적 기능 및 서류·이력 관리 구조 구축 · 법정 발급문서 자동 생성 — 견적서, 동의서 3종, 비자 초청장 |
| 착수 후 고도화 | · 법정 발급문서의 다국어 표기 결함 수정(7월) — 한글 및 키릴 문자가 깨지던 결함을 자체 호스팅 글꼴로 수정하고 재발 방지 자동 검사를 신설함. 외국인환자 서면고지 의무의 이행 품질을 확보한 조치임 · 상담 예약 절차 간소화 — 필수 입력을 환자 선택·예약시각 2개로 축소하고 나머지는 선택 항목화 · 예약시각의 한국시간·협정시계 병기로 해외 참가자 시차 오인 방지 |
| 확인 근거 | · 견적 6건 / 상담세션 43건(실환자 10·시험 33) · 비자 관리 3개 테이블 구축(실데이터 0건 — 실환자 진입 대기) |
| 이행 판정 | 이행 |

제18조(④ 경과 f/u)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 수술·시술 경과·부작용 확인, 검사결과·영상정보 전송·수집·저장 / 상담 |
| 분석 결과 | 본 요구는 임상정보를 다루므로 수행 주체가 의료기관이어야 함을 확인함(제10조 제1호). 또한 “전송·수집·저장”은 업로드·보관·열람의 3개 행위로 분해되며, 수집된 정보가 담당자의 진행 화면에 반영되지 아니하면 요구가 충족되지 아니한다고 판단함. |
| 당초 구현 계획 | 치료 후 경과·검사결과·영상의 현지 전송 경로 마련 및 담당자 화면 반영. |
| 구현 결과 | · 해외 의료기관 전용 경과 업로드 기능 구축 — 검사결과·영상·소견 전송 및 저장 · 업로드 시 케이스 이력에 경과 사건을 기록하여 코디네이터·의뢰처 진행 화면에 자동 반영 · 해외 의뢰처를 에이전시와 의료기관으로 분리하고, 업로드 권한을 의료기관에만 부여 · 업로드 채널을 앱·웹·메신저 전 경로로 허용 |
| 착수 후 고도화 | · 파트너 유형 검증을 공통 관문으로 분리(7월) — 유형 한정 기능을 추가할 때 검증 누락이 발생하지 아니하는 구조로 보강함 |
| 확인 근거 | · 경과기록 테이블 및 전송 기능 구축 완료(실데이터 0건 — 실환자 치료 후 단계 미도달) |
| 이행 판정 | 이행 |

제19조(⑤ 모니터링·상담·교육)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 건강·질병 상태 지속 모니터링 / 상담 / 건강관리 교육 |
| 분석 결과 | “지속”이 본 요구의 핵심이며, 담당자의 수기 관리로는 유지되지 아니한다고 판단함(제10조 제3호). 따라서 모니터링·교육·설문을 사람이 아닌 시스템이 견인하는 자동 실행 구조로 설계함. |
| 당초 구현 계획 | 증상 기록 및 이상 징후 감지, 암종별 교육 콘텐츠 제공, 만족도 조사 운영. |
| 구현 결과 | · 증상 보고 접수 및 이상 징후 자동 분석·담당자 알림 기능 구축 · 암종별·단계별·범주별(복약·식이·운동·경고징후·심리) 교육 콘텐츠 18건 운영, 다국어 지원 · 사후관리 일정 자동 생성 — 1주·2주·1개월·3개월·6개월·1년 차수 구조 · 만족도 설문 자동 발송 및 응답 수집 · 정기 자동 실행 4종 운영 — 리마인더 발송, 설문 발송, 무응답 환자 감지, 지표 스냅샷 |
| 착수 후 고도화 | · 사후관리 자동 케이던스 도입(7월) — 케이스가 사후관리 단계에 진입하면 차수별 경과 설문을 자동 발송하고, 복약 확인·화상상담·검사 리뷰 일정을 환자 앱 제안으로 제시하며, 암종별로 항목을 가감함(위암 식이 확인, 유방암 혈액검사 리뷰 등). 설문이 8일 이상 회신되지 아니하면 운영자에게 자동 경보가 발송됨 · 만족도 설문 미발송 결함 시정(6월) — 발송 조건 시간창이 실행 주기보다 짧아 설문 대부분이 발송되지 아니하던 결함을 시정하고 과거분을 소급 발송함. 만족도 측정 자체를 복원한 조치임 |
| 확인 근거 | · 교육 콘텐츠 18건 · 설문 1건·응답 1건 · 증상 보고 1건 · 사후관리 일정 0건(실환자 치료 후 단계 미도달) |
| 이행 판정 | 이행 |

제20조(⑥ 재이용 예약상담)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 공고 요구(원문) | 사후관리 기반 재방문 진료비·일정·비자 안내 / 개인정보 수집 |
| 분석 결과 | 본 서비스는 ④·⑤의 산출물이 존재하여야 성립하는 후행 서비스임을 확인함. 따라서 독립 기능이 아니라 사후관리 파이프라인의 최종 단계로 설계하였으며, 재방문은 반복 매출과 직결되어 사업화 성공 가능성 항목의 근거가 됨. |
| 당초 구현 계획 | 사후관리 결과를 근거로 재방문을 제안하고, 견적·일정·비자 절차를 재이용함. |
| 구현 결과 | · 재방문 제안 판정 로직 구축 및 단위시험 완비 · 사후관리 자동 케이던스가 재방문 상담 일정을 환자 앱 제안으로 제시 · 재방문 시 견적·일정·비자 절차는 ③의 기능을 그대로 재이용하는 구조 |
| 착수 후 고도화 | · 사후관리 케이던스와 재방문 제안을 연결하여, 재방문 판단이 담당자 기억이 아닌 시스템 판정으로 이루어지도록 함(7월) |
| 확인 근거 | · 재방문 판정 로직 및 단위시험 소스 확인 · 실제 재방문 발생 0건 — 선행 단계(치료 완료) 미도달 |
| 이행 판정 | 부분이행 |

제21조(6대 ICT 서비스 이행 총괄표)

| ICT 서비스 | 도출 기능 | 구현 | 이행 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 병원안내·매칭 | F-01~05 | 5 / 5 | 이행 | 공개 화면 운영 중, 실사용자 유입 확인 |
| ② 진료의뢰·상담 | F-06~10 | 5 / 5 | 이행 | 문의 39건·대화 276건 실축적 |
| ③ 예약상담 | F-11~14 | 4 / 4 | 이행 | 비자 기능은 구현 완료·실데이터 대기 |
| ④ 경과 f/u | F-15~17 | 3 / 3 | 이행 | 기능 구축 완료·실환자 치료 후 단계 미도달 |
| ⑤ 모니터링·상담·교육 | F-18~20 | 3 / 3 | 이행 | 자동 실행 체계 가동 중 |
| ⑥ 재이용 예약상담 | F-21~22 | 2 / 2 | 부분이행 | 선행 단계 미도달로 수행 사례 0건 |
| 합계 | F-01~22 | 22 / 22 | 이행 5 / 부분이행 1 | 기능 구현률 100% |

제5장  사업 착수 후 고도화 이력

제22조(고도화 원칙)

① 당초 계획은 요구사항의 최소 충족선으로 보고, 운영 과정에서 확인된 사실을 근거로 기능을 구체화·확장하였음.

② 고도화는 임의 판단이 아니라 (가)실사용 중 확인된 문제 (나)실측 데이터 (다)공고 요구의 재해석 중 하나를 근거로 착수하였음.

제23조(월별 고도화 이력)

| 시기 | 주요 고도화 내용 | 관련 ICT |
| --- | --- | --- |
| 4월 | AI 모델 교체(무료 정책 변경 대응), 암종별 상세 화면 신설, 파트너 병원 콘텐츠 통합, 원격협진 전면 배치, 계정 없이 입장하는 초대링크 방식 도입, 다국어 검색 대응(러시아 검색엔진 포함) | ①②③ |
| 5월 | 플랫폼 설계 확정 및 배포 기반 정비, 개인정보처리방침·이용약관 정비 | 전체 |
| 6월 | 유치 전환 성과 대시보드 및 기관별 집계, 양·한방 협진 의뢰 절차 구축, 증빙 산출물 내보내기, 해외 의뢰처 전용 포털 구축, 지표 집계 오류 시정 및 자동 감시 도입, 만족도 설문 발송 결함 시정, 해외 의료기관 경과 업로드 1차 구축, AI 과장표현 자동 차단 규칙 도입, AI 상담의 사람 연결 동선 강화 | ①④⑤ |
| 7월 | 법정 발급문서 다국어 표기 시정, 지표 집계 정직성 보강(시험 데이터 분리), AI 품질 분포 관측(허위생성률·응답시간 분포) 도입, 참여기관 4개 지점 유치기관 등록 반영, 보험 유치 채널 신설, AI 품질 경보-검토 폐루프 완성, 케이스 지연 감지 도입, 지도 표시 결함 시정, 원격협진 실회의 투입 및 실시간 통역 자막 작동, 원격협진 운영 안전망 구축, 백오피스 5계층 재설계 및 통합 대시보드 구축, 텔레그램 봇 상담 채널 신설, 사후관리 자동 케이던스 도입 | ①②③④⑤⑥ |

제24조(당초 계획 외 추가 구현)

공고 요구를 충족하는 과정에서 당초 계획에 없었으나 필요성이 확인되어 추가한 항목은 다음과 같음.

| 추가 구현 항목 | 추가 사유 | 관련 ICT |
| --- | --- | --- |
| 통합 문의 퍼널 | 문의 진입 경로가 3개로 분산되어 이탈이 발생함. AI·사람·문의서를 한 화면에서 선택하도록 통합함. | ② |
| 텔레그램 봇 상담 채널 | 개인 메신저 링크 방식에서는 대화가 플랫폼 외부에 남아 집계·학습 근거가 성립하지 아니함. | ② |
| 전문의 소견(세컨드 오피니언) | 환자 및 의뢰처가 국내 의료진의 사전 소견을 요구함. 협력 의료진이 계정 없이 소견을 남길 수 있는 경로가 필요함. | ② |
| 원격협진 실시간 통역 자막 | 상담 참가자 간 언어가 상이하여 통역 인력 없이는 상담이 성립하지 아니함. | ②③ |
| 보험 유치 채널 안내 | 러시아 보험·어시스턴스사 제휴 추진에 따라 보험 경유 유치 경로가 신설됨. | ① |
| AI 품질 자가관측 체계 | 의료 상담에서 허위정보 1건은 신뢰에 치명적이므로, 평균값이 아닌 분포(허위생성률·응답시간 상위 5%)로 상시 관측함. | ②⑤ |
| 백오피스 5계층 재설계 | 계층별로 순차 구축되어 계층 간 연결과 권한 경계의 정합성이 검증되지 아니한 상태였음. 통합 관리화면을 구축함. | 전체 |
| 공개 문구 중앙 사전화 | 화면 문구가 코드에 분산되어 다국어 수정에 개발이 필요하였음. 1,130개 문구를 6개 언어 편집기로 이관함. | ① |
| 지표 집계 자동 감시 | 지표가 담당자 부주의 또는 집계 오류로 조용히 0이 되는 경로를 차단할 필요가 있음. | 전체 |

※ 상기 항목은 공고 원문에서 직접 도출된 F-01~F-22와 구분되는 「자체 도출」 항목임.

제25조(운영 중 발견·수정 사항)

운영 과정에서 발견하여 시정한 주요 사항을 기록함. 발견 경위와 시정 결과를 함께 기재하여 품질관리 활동의 실재를 확인할 수 있도록 함.

| 시기 | 발견 사항 | 시정 결과 | 재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6월 | 지표 집계 쿼리가 존재하지 아니하는 항목을 조회하여 실적이 0으로 표시됨 | 집계 대상을 시정하고 누적 달성률 화면을 신설함 | 집계 오류 발생 시 운영자 자동 경보 |
| 6월 | 만족도 설문 발송 조건의 시간창이 실행 주기보다 짧아 설문 대부분이 미발송됨 | 조건을 시정하고 14일분을 소급 발송하여 만족도 측정을 복원함 | 무응답 지속 시 자동 경보 |
| 7월 | 법정 발급문서에서 한글·키릴 문자가 표시되지 아니함 | 자체 호스팅 글꼴 적용 및 실데이터 육안 검증 완료 | 문서 렌더링 자동 검사 신설 |
| 7월 | 시험용 상담 자료가 성과지표에 혼입될 수 있는 경로 존재 | 시험 표식 자동 부여 및 집계 제외, 기존 17건 소급 처리 | 생성 시점 자동 표식 |
| 7월 | 병원 상세의 지도가 보안 설정 누락으로 표시되지 아니함 | 설정 시정 및 협진 병원 4개소 실좌표 등록 | 외부 스크립트-보안설정 자동 대조 |
| 7월 | 병원에서 코디네이터로 보내는 메시지가 저장 규칙 위반으로 작동하지 아니함 | 저장 규칙을 시정하여 정상화함 | 동일 유형 정적 검사 신설 |
| 7월 | 상담 종료 후 「완료」 처리가 실행되지 아니하여 성과지표가 0에 고정됨 | 자동 완료 처리 대신, 미완료 누적 시 운영자에게 경보가 발송되도록 함 | 정기 실행 감지기 탑재 |
| 7월 | 백오피스 계층 간 권한 경계 불일치 등 4건 확인 | 3건 시정, 1건은 과거 장애 재발 우려로 감사기록 방식으로 대체함 | 독립 보안 검토 절차 도입 |

제6장  이행 점검 결과

제26조(이행률)

| 점검 항목 | 기준 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6대 ICT 서비스 이행 | 6종 | 이행 5 / 부분이행 1 | ⑥은 선행 단계 미도달 |
| 도출 기능 구현 | F-01~22 (22종) | 22 / 22 (100%) | 기능 구현 기준 |
| 실데이터 검증 | 사전상담 계열 | 검증됨 | 문의·상담·AI 대화 실축적 |
| 실데이터 검증 | 사후관리 계열 | 미검증 | 실환자 치료 완료 단계 미도달 |
| 다국어 요건 | 6개 언어 | 충족 | 자동 검사로 상시 확인 |
| 개인정보 보호 | 암호화 저장 | 충족 | AES-256-GCM 적용 |

※ 기능 구현률과 실데이터 검증은 별개 지표로 관리함. 기능이 구현되었더라도 실제 수행 사례가 없는 항목은 「미검증」으로 표기하며, 이를 이행으로 간주하지 아니함.

제27조(부분이행 항목 관리)

| 항목 | 사유 | 해소 조건 | 예상 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑥ 재이용 예약상담 | 재방문 제안 로직과 안내 절차는 구축 완료되었으나, 재방문은 치료 완료 환자가 있어야 성립하는 후행 서비스이므로 현재 수행 사례가 없음. | 실환자의 치료 완료 및 사후관리 단계 진입 | 2026. 9. ~ 10. |

제28조(실데이터 축적 현황)

2026. 8. 19. 운영데이터베이스 정확 집계 결과는 다음과 같음. 시험 데이터는 분리 표기함.

| 구분 | 항목 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전상담 | 문의 접수 | 8건 | 시험 137건 제외 |
| 사전상담 | AI 상담 대화 | 326건 | 메시지 1,068건 |
| 사전상담 | 원격협진 세션 | 16건 | 시험 117건 제외 |
| 사전상담 | 화상상담 실제 진행 | 15회 | 참가자 2명 이상 입장 · 시험 방 제외 |
| 사전상담 | 예상진료비 견적 | 6건 |  |
| 사전상담 | 제2의료소견 | 6건 | 확보 6건 전부 환자 전달 완료(요청 2건) |
| 사전상담 | 협진 의뢰 | 4건 |  |
| 사후관리 | 경과기록 | 0건 | 기능 구축 완료 · 실환자 진입 대기 |
| 사후관리 | 사후관리 일정 | 0건 | 기능 구축 완료 · 실환자 진입 대기 |
| 사후관리 | 증상 보고 | 1건 |  |
| 사후관리 | 만족도 설문 / 응답 | 2건 / 1건 | 실환자 연결 응답 0건 |
| 기반 | 제휴 의료기관 | 8건 | 협진 대학병원 4 · 참여 한방병원 4개 지점(시험 등록 1건 제외) |
| 기반 | 해외 의뢰처 / 담당자 | 3건 / 3건 |  |
| 기반 | 교육 콘텐츠 | 18건 | 암종별·단계별·범주별 |

상기 수치 중 공식 성과지표에 해당하는 실적은 다음과 같으며, 목표 대비 달성도는 잔여 운영 기간의 환자 유입에 따라 결정됨.

| 성과지표 | 목표 | 현재 실적 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외국인환자 유치 | 12건 | 0건 | 유치 파이프라인 가동 중, 8~10월 유입 필요 |
| 사전상담·사후관리 | 120건 | 7건 | 영상 사전상담 1건 + 환자에게 전달된 소견 6건 |
| 환자 만족도 | 90점 | 표본 0건 | 완료 상담 증가에 연동 |

※ 시험 데이터를 제외한 값만 기재함.

제7장  향후 계획

제29조(잔여 기간 추진 계획)

| 시기 | 추진 내용 | 관련 ICT |
| --- | --- | --- |
| 8월 | 중간평가 수검(8. 27.). 상담 완료 처리 운영 정착으로 사전상담 실적 축적. 유치 파이프라인 관리 강화. | ②③ |
| 9월 | 실환자 치료 개시에 따른 사후관리 파이프라인 실가동 — 경과 업로드 및 사후관리 자동 케이던스 최초 실행. | ④⑤ |
| 10월 | 재방문 제안 실행 및 재이용 절차 최초 수행. 성과지표 실적 확정. | ⑥ |
| 11월 | 성과평가 및 최종보고. 산출물 최종본 정리. | 전체 |

붙임 1. 근거 자료 목록

| 구분 | 자료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 공고 | 2026년 사업 공고문 p.8 「참고」 | 6대 ICT 서비스 공식 정의 |
| 계획 | 수행계획서(2026. 5. 14. 확정본) | 성과지표 목표, 월별 계획 |
| 설계 | KHIDI_역할_프로세스_기획.md | 6대 ICT × 역할 매핑, 계정 모델 재설계 |
| 요구 | 01_요구사항정의서.docx | FR-01~28 / NFR-01~23 |
| 실적 | KHIDI_중간보고_베이스.md §4 | 월별 추진실적 원본 기록 |
| 지표 | KPI_측정방법_명세.md | 성과지표 측정 방법 및 집계식 |
| 데이터 | 운영데이터베이스 정확 집계(2026. 8. 19.) | 본 문서 제28조 수치의 원천 |

붙임 2. 관련 산출물 목록

| 번호 | 산출물 | 본 문서와의 관계 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 요구사항정의서 | 상위 요구(FR/NFR) — 본 문서 도출 기능의 추적 상위 |
| 02 | 기능명세서 | 기능별 상세 명세 및 코드 매핑 |
| 10 | 백오피스 재설계 요구사항 대비표 | 제24조 「백오피스 5계층 재설계」의 세부 대비표 |
| — | EVAL_MATRIX | 공고 평가지표 대응표 |

— 이 상 —

2026. 8. 19.   본로이