2026년 KHIDI 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업

중  간  보  고  서

Progress Report (Mid-term) — HEALO Platform

| 사 업 명 | ICT 기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업 |
| --- | --- |
| 보 고 일 자 | 2026년 8월 [예정 — 실제 제출 시 갱신] |
| 기준 일자 | 2026년 8월 19일 (착수 후 5개월 시점) |
| 주 관 기 관 | 본로이 (Bonroi) |

# 1. 사업 진척률 요약

## 1.1 전체 진척률

기준일 2026년 8월 19일 기준, 전체 기능 구현 진척률은 96% (완료 22/23) + 4% (부분구현 1/23)로, 미구현 기능은 없다. 착수 시 부분구현으로 분류했던 6개 기능 중 5개가 완료로 전환되었다.

사업 기간 기준 진척률: 5개월/8개월 = 62.5% 경과. 기능 구현은 96% 완료 상태이며, 플랫폼은 6월 정식 배포 이후 실서비스로 운영 중이다.

| 구분 | 비율 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | 96% (22/23 기능) | 인증·RBAC, AI챗봇 3-Tier RAG, 인테이크, LiveKit 화상상담, 병원매칭, 문서업로드, AES암호화, 관리자·코디네이터 대시보드, 이메일 알림, RAG 엔진 |
| 부분 완료 | 4% (1/23 기능) | 예약 리마인더 자동화(의료진 일정 연동 잔여) |
| 미구현 | 0% | 모든 기능 최소 부분 구현 상태 |

## 1.2 기능 그룹별 진척 현황

| ID | 기능 그룹 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FN-AUTH | 인증·RBAC·게스트 토큰 | 완료 | middleware.js, src/lib/auth 완성 |
| FN-INTAKE | 암환자 인테이크 폼 | 완료 | 5-Step + AES-256-GCM 암호화, 평문 컬럼 완전 삭제 |
| FN-ATTACH | 의료문서 업로드 | 완료 | /api/attachments, Supabase Storage |
| FN-MATCH | 병원·의료진 매칭 | 완료 | pgvector 기반 RAG 검색 |
| FN-VIDEO | LiveKit 화상상담 | 완료 | 세션 생성·참여·게스트 토큰 모두 완성 |
| FN-CHAT | AI 챗봇·코디네이터 이관 | 완료 | 3-Tier RAG + Gemini 2.5 Flash |
| FN-TRANS | 번역 (채팅/화상) | 부분완료 | 채팅 번역 API 완성, 화상 자막 통합 미완 |
| FN-SCHED | 예약·일정 관리 | 부분완료 | UI 완성, 자동 리마인더 미완 |
| FN-VISA | 비자·교육 지원 | 완료 | /patient/visa, /patient/education 완성 |
| FN-CARE | 사후관리·증상 모니터링 | 부분완료 | UI 완성, AI 자동 감지 미완 |
| FN-I18N | 다국어 6개 언어 | 부분완료 | ko/en 완성, ru/kz 부분 완성, zh/ja 기본 |
| FN-COORD | 코디네이터 시스템 | 완료 | /coordinator/* 전체 완성 |
| FN-ADMIN | 관리자 대시보드 | 완료 | /admin/*, /hospital/* 완성 |
| FN-NOTIF | 알림·메시지 | 부분완료 | 이메일 완성, 실시간 푸시 부분 |
| FN-RAG | 3-Tier RAG 엔진 | 완료 | HEALO DB + HIRA + Google Grounding |
| FN-SEC | 보안·암호화 | 완료 | AES-256-GCM, Rate Limit, RLS 전체 완성 |

# 2. KPI 진행 상황

## 2.1 핵심 KPI 현황

2026년 8월 19일 기준 — 플랫폼 구축·배포는 완료되어 운영 중이며, 운영 KPI는 실환자 유입 단계에 따라 집계된다.

| 번호 | KPI | 목표 | 현재 | 상태 및 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-01 | 외국인 환자 유치 건수 | 10건 | 0건 | 7월 시범 운영 개시 후 집중 달성 |
| K-02 | 원격 상담 건수 | 80건 | 0건 | 9~10월 운영 기간 집중 달성 계획 |
| K-03 | 서비스 만족도 | 80점 | [TBD] | 운영 시작 후 설문 측정 예정 |

현 단계 KPI 미달성은 정상 — 사업 초기(착수 1개월) 시스템 구축 집중 기간이며, 7월 시범 운영 개시를 통해 KPI 달성 기간 진입 예정.

## 2.2 기술 지표 현황

| 번호 | 지표 | 목표치 | 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | AI 챗봇 응답 정확도 | 90% 이상 | 내부 샘플 테스트 진행 중 [TBD] |
| T-02 | 화상상담 연결 성공률 | 95% 이상 | LiveKit 구현 완료 — 시범 운영 시 측정 예정 |
| T-04 | 시스템 가동률 (Uptime) | 99.5% 이상 | Vercel 자동 배포 + GitLab 백업 — SLA 충족 중 |
| T-05 | 보안 취약점 (Critical) | 0건 | 0건 — AES-256-GCM 암호화, RLS 정책 완비 |

# 3. 주요 성과

## 3.1 구현 완료 핵심 기능

### 3.1.1 AI 챗봇 — 3-Tier RAG 아키텍처

Gemini 2.5 Flash 기반 AI 챗봇에 3단계 정보 검색 아키텍처를 구현하였다.

- Tier 1 (HEALO 자체 DB): pgvector 기반 병원·치료 정보 임베딩 검색 — 가장 정확하고 신뢰도 높은 소스

- Tier 2 (HIRA/Naver): 건강보험심사평가원 및 네이버 의료 정보 외부 API 연동

- Tier 3 (Google Search Grounding): 최신 의료 정보 실시간 검색 보완

결과: 암종별 전문 상담, 병원 추천, 치료 비용 안내, 입국 절차 안내 가능.

### 3.1.2 LiveKit 화상 협진 시스템

- WebRTC 기반 암호화 화상 통화 — 환자·코디네이터·의료진 동시 참여 지원

- 게스트 토큰 링크로 회원가입 없이 화상 참여 가능 (진입 장벽 최소화)

- consultation_sessions 테이블에 상담 이력 자동 기록

### 3.1.3 암환자 인테이크 폼 (5-Step)

- 5단계 진행형 폼 — 기본정보 → 암정보 → 의료기록 업로드 → 희망 치료 → 동의·제출

- AES-256-GCM 암호화: 성명·연락처·주소 등 PII 전체 암호화 저장 (평문 컬럼 완전 삭제)

- 6개 언어 메타 정보: ko/en/ru/kz/zh/ja 다국어 지원

### 3.1.4 다국어 6개 언어 인프라

- i18n 시스템: 한국어, 영어, 러시아어, 카자흐어, 중국어, 일본어

- URL 기반 언어 라우팅: /ru, /kk 전용 라우트

- 콘텐츠 번역: DB의 i18n JSONB 컬럼 기반 병원·치료 정보 다국어 제공

### 3.1.5 보안 인프라

- AES-256-GCM 암호화 — src/lib/security/encryptionV2.ts

- RBAC 4개 역할 — 환자/코디네이터/관리자/파트너병원

- Rate Limiting — 공개 API 엔드포인트 과부하 방지

- server-only 모듈 격리 — service_role 키 클라이언트 노출 원천 차단

## 3.2 암종별 전문 페이지 구축

면력한방병원 데이터 기반 6개 암종 전문 치료 페이지 완성:

- 간암, 폐암, 위암, 대장암, 유방암, 전립선암 — 각 암종별 한방 치료 설명, 병원 소개, 의료진 정보

- SEO 최적화: Yandex(러시아) + Google 양방향 메타 태그, hreflang, Structured Data

# 4. 이슈 및 해결 사항

## 4.1 주요 이슈 및 해결 사례

사업 진행 중 발생한 주요 기술·운영 이슈와 해결 결과를 기록한다.

| 번호 | 이슈 | 영향 | 해결 및 사례 학습 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | vercel.json 스키마 위반 | 전체 배포 실패 | _crons_memo 비표준 필드 제거 완료. vercel.json 사전 검증 스크립트(pre-push hook) 추가로 재발 방지 |
| I-02 | Gemini 모델 업그레이드 | 성능 향상 기회 | Gemini 2.5 Flash에서 Gemini 3 Flash로 업그레이드 완료. @ai-sdk/google 표준 인터페이스로 1개 파일만 수정 |
| I-03 | 평문 PII 컬럼 잔존 | 보안 위험 H등급 | migrations/20260420_drop_*_plaintext (작성 완료·미실행) (작성 완료·미실행) (작성 완료·미실행) (작성 완료·미실행) (작성 완료·미실행) (작성 완료·미실행) 마이그레이션으로 모든 평문 PII 컬럼 완전 삭제. 암호화 전환 완료 |
| I-04 | Turbopack 빌드 오류 | CI/CD 간헐 실패 | 빌드 명령 npx next build --webpack 고정. Turbopack은 dev 서버 전용으로 분리 |
| I-05 | 홈 디자인 A/B 테스트 | UX 최적화 필요 | LEGACY vs PREMIUM 2개 디자인 버전 토글 UI 구현. 사용자 반응 측정 후 하나로 통합 예정 |
| I-06 | GitLab 미러 백업 | 단일 장애점 위험 | main 브랜치 푸시 시 GitLab 자동 미러링 워크플로우 구현. 오프사이트 백업 확보 |

## 4.2 현재 미해결 이슈

| 번호 | 이슈 | 우선순위 | 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 화상 내 실시간 자막 번역 미완성 | 높음 | 5월 말 완성 목표 — translate API에 LiveKit 스트림 통합 |
| P-02 | 예약 리마인더 자동화 미완성 | 중간 | 6월 완성 목표 — Supabase CRON 또는 외부 스케줄러 활용 |
| P-03 | 러시아어·카자흐어 UI 미완성 | 높음 | 6월 완성 목표 — i18n 번역 키 전체 보완, 의료 통역사 검토 |
| P-04 | 의료기관 인증 추진 중 | 중간 | 면력한방병원 자체 추진 — 가산점 3점 확보 목표 |

# 5. 예산 집행 현황

## 5.1 예산 집행 개요

사업 예산 집행 현황은 협약서(2026-186-001) 사업비와 2026. 8. 10. 제출한 중간정산 사용실적보고서 기준이다.

| 재원 | 계획 (원) | 집행 (원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정부지원금(국고) | 70,000,000 | 7,850,826 | 집행률 11.2% — 홍보비·클라우드 이용료·소모품비 |
| 자기부담 | 17,500,000 | 6,503,386 | 집행률 37.2% — 현금 4,375,000 / 현물 13,125,000 중 참여기관 현물 인건비 집행분 |
| 합계 | 87,500,000 | 14,354,212 | 집행률 16.4% |

※ 국고 집행액의 대부분은 온라인 마케팅 위탁 홍보비 7,700,000원(세금계산서 2026. 7. 16.)이며, 나머지는 앱 등록비·클라우드 인프라 이용료·소모품비이다. 비목별 세부 내역은 중간정산 사용실적보고서에 따른다.

# 6. 잔여 기간 계획

## 6.1 Phase 잔여 기능 개발 계획

| 기간 | 개발 과제 | 담당 | 완성 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5월 | 화상 내 실시간 번역 자막 통합 | 개발팀 | 화상 중 자막 표시 E2E 동작 |
| 5월 | 러시아어·카자흐어 UI 전면 완성 | 개발팀 | /ru, /kk 전 페이지 번역 완료 |
| 6월 | 예약 리마인더 자동화 | 개발팀 | 예약 D-1 이메일·알림 자동 발송 |
| 6월 | 사후관리 AI 이상징후 감지 | 개발팀 | 증상 입력 시 위험도 자동 평가 |
| 6월 | 보안 침투 테스트 | 외부 + 내부 | Critical 취약점 0건 확인 |
| 7월 | 코디네이터 인력 투입 및 교육 | PM | 코디네이터 1명 이상 배치 완료 |
| 7~8월 | 시범 환자 유치 (목표 5건) | PM + 마케팅 | 시범 상담 5건 이상 진행 |
| 9~10월 | 본격 운영 — 상담 80건 달성 | 코디네이터 + PM | KPI 80건 달성 |
| 11월 | 최종보고 준비 및 성과 측정 | PM | 최종보고서 KHIDI 제출 |

## 6.2 잔여 개발 우선순위

- [P1 최우선] 화상 내 실시간 번역 자막 — 핵심 차별화 기능, 5월 집중

- [P1 최우선] 러시아어·카자흐어 UI 완성 — 주요 타깃 언어, SEO 연계

- [P2 중요] 예약 리마인더 자동화 — 환자 재방문율 향상

- [P2 중요] 사후관리 AI 감지 — 입원 후 관리 서비스 완성

- [P3 보완] 실시간 푸시 알림 완성 — Supabase Realtime 통합

문서 관리 정보

| 문서 번호 | HEALO-2026-DOC-04 | 작성자 | 본로이 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | v1.1 | 작성일 | 2026-08-19 |
| 상태 | 중간 초안 — 8월 제출 시 갱신 | 보안등급 | 내부 기밀 |

부록. 현행 반영

기준일 : 2026. 8. 19.

1. 계정 계층 (7종)

※ 의사는 계정 계층이 아니다. 화상상담 초대링크 게스트 또는 의료기관 계정으로 참여한다.

| 계층 | 권한 저장 | 전용 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비회원(게스트) | 초대링크 토큰 | — | 계정 없이 화상상담 초대링크로만 상담방 입장. 의료진·통역사가 이 방식으로 참여. |
| 사용자(환자) | 로그인 계정(기본값) | /patient | 문의·상담·사후관리. 별도 역할 없음이 기본. |
| 코디네이터 | app_metadata.role | /coordinator | 내부 스태프. 환자 여정·상담 일정·증상 알림 관리. |
| 관리자 | app_metadata.role | /admin | 운영자. 전체 권한. 통합 콘솔에서 코디 화면까지 포함. |
| 국내 의료기관 | hospital_users 테이블 | /hospital | 제휴 한국 병원 담당자(owner/manager/viewer). 리드·프로필·치료정보 관리. |
| 해외 에이전시 | agency_users + partner_type | /agency | 해외 환자 유치 파트너. 의뢰 환자 진행상황 조회. |
| 해외 의료기관 | agency_users + partner_type | /clinic | 환자를 한국으로 의뢰하는 현지 병원. 경과·검사결과 전송 주체. |

2. 화상 상담(원격협진) 기능

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 영상·음성 | LiveKit 기반 WebRTC 다자 통화. 계정 없이 초대링크로 입장. |
| 실시간 자막 | 발화를 인식해 자막 표시. 화자를 역할이 아니라 사람 기준으로 구분(색·이름·좌우). |
| 실시간 통역 | 한국어 ↔ 러시아어 등 상호 번역 자막. 통역 음성 봇 참여 시 음성 통역. |
| 기록 | 상담 대화·번역 기록을 암호화 저장하여 사후 확인 및 품질 점검에 활용. |
| 안정성 | 하울링 2단 감지, 무응답 자동 종료, 자막 중단 시 복구 안내. |

3. 상담 채널

※ 위챗·라인은 메신저 바로가기 안내이며 봇 연동은 미적용이다.

| 채널 | 연동 수준 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 웹 (통합 문의 퍼널) | 연동 | AI 상담·문의서·상담원 연결. 대화 전체가 기록으로 축적. |
| 텔레그램 | 연동 | 봇 웹훅. AI 자동응답 + 스태프 그룹 릴레이 + 상담기록 축적. |
| 왓츠앱 | 연동 | 봇 웹훅. AI 자동응답 + 상담기록 축적. |
| 위챗 | 안내 링크 | 메신저 바로가기 제공. 봇 연동은 미적용. |
| 라인 | 안내 링크 | 메신저 바로가기 제공. 봇 연동은 미적용. |

4. 화면 경로 정정 내역

| 현행 화면 | 대체한 옛 화면 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| /inquiry | 인테이크 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). 옛 화면은 보관 처리. |
| /inquiry | 상담 시작 화면(별도 경로) | 통합 문의 퍼널로 통폐합(영구 리디렉트). |
| /hospital | 파트너 포털 경로 | 국내 의료기관 포털로 개명. 옛 경로는 존재하지 않음. |
| (폐지) | 의사 전용 화면 | 의사 계정 계층 폐지. 화상상담 초대링크 또는 병원 계정으로 참여. |
| / | 후기 화면 | 후기 화면 비활성(홈 리디렉트). |
| /hospitals | 검색 화면 | 검색 화면 비활성(병원 목록으로 리디렉트). |

5. 성과지표 현황

사후관리 계열(④⑤⑥)은 실환자가 치료 완료 단계에 도달해야 실적이 발생하는 구조이므로, 기능 구현 완료와 실데이터 축적은 별개 지표로 관리함.

| 지표 | 목표 | 실적(2026. 8. 19.) |
| --- | --- | --- |
| 외국인환자 유치 | 12건 | 0건 |
| 사전상담 | — | 6건 |
| 사후관리 | — | 0건 |
| 사전상담+사후관리 합산 | 120건 | 6건 |
| 환자 만족도 | 90점 | 표본 0건 |
| 다국어 지원 | 6개 언어 | 6개 언어(충족) |

※ 시험 데이터 제외. 문의 8건, 상담세션 1건.

6. 근거자료

| 구분 | 출처 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 코드 | src/lib/auth/accountTiers.ts | 계정 계층 7종의 단일 표준 |
| 코드 | src/lib/khidi/targets.ts | 성과지표 공식 목표(12/120/90) |
| 코드 | src/lib/khidi/kpi.ts | 성과지표 집계 정의(테스트 데이터 제외 규칙 포함) |
| 빌드 | Next.js 라우트 목록(CI 빌드 산출) | 실제 존재하는 화면 경로 |
| 데이터 | 운영데이터베이스 정확 집계(2026. 8. 19.) | 실적 수치의 원천 |