# 실환자 운영 실무 가이드라인 (Patient Journey SOP) — v0 초안

상태: v0 초안 · PO 교정 대기 · 실환자 받기 前 "가설 지도".

실제 환자 1명이 왔을 때 본로이·면력·대학병원·에이전시·해외의료기관·보험사·환자가 실무적으로 어떻게 움직이는지의 절차. 추상 관계도가 아니라 땅바닥 동선(픽업·통역·수납·담당자)까지 정한다.

왜 필요한가: 대표님(면력 병원장급)이 요청하면 뭐든 되지만, 매 건 대표님을 거치면 피드백이 느려 비현실적이다. → 사소한 것까지 절차화 + 각 요청의 실무 담당자를 대표님이 지정하게 만든다(§4). 코디네이터 통역(접수~진료~퇴원)은 의료용어 교육이 선행돼야 한다(§5).

연관 문서: 디지털 계정·6대 ICT 역할 = docs/KHIDI_역할_프로세스_기획.md(그 §6이 "프로세스 1바퀴 돌려본 뒤 확정"으로 보류 → 이 문서가 그 실무층) · 케이스 단계·KPI = docs/CASE_LIFECYCLE_MAP.md · 보험사 = docs/marketing/madanes-insurance/RESEARCH.md · 결제 구조 = docs/marketing/BUSINESS_PLAYBOOK.md.

표기: 🔴 미지정(대표님·PO 결정 필요) · 🟡 내 가정(사실 확인 필요) · ✅ 확정.

# 🏥 대표원장님과 함께 보는 문서입니다 (미팅 진행법)

이 문서는 본로이가 혼자 정해 통보하는 규칙이 아니라, 대표원장님과 한 화면에 펼쳐놓고 같이 다듬는 미팅 자료입니다. 아래 순서로 봐 주세요.

1. 처음부터 끝까지 훑으며 "우리 병원 실정과 다른 부분"을 바로잡습니다 (동선·용어·리드타임 등 — 틀린 건 그 자리에서 고칩니다).

2. 아래 "대표원장님이 정해주실 것"만 짚어 결정합니다 — 나머지 실무는 코디가 알아서 굴립니다.

### 대표원장님이 정해주실 것 (요약 — 상세는 각 섹션)

| 무엇 | 어디 | 왜 필요 |

|---|---|---|

| ① 실무 담당자 8창구 지정 (배차·병실·상담예약·협진의뢰·초청장·수납·병동·사후회신) | §4 표에 직접 기입 | 매 건 대표님 안 거치고 코디가 그 담당자와 직접 조율하려고 |

| ② 각 요청의 리드타임·병원 영업시간 내 처리 기준 | §4 리드타임 칸 | 병원 진료 스케줄과 안 부딪치게 |

| ③ 진단서·의무기록 번역의 최종 의료 검수 주체 | §0.2 / §6 | 오역=오진 위험. 통역사 / 원장님 확인 중 택 |

| ④ 협진 대학병원 4곳과의 실제 협진 의뢰 방식 | §3 / §4-④ | 수술·항암 인계 실무 |

※ 담당자 지정이 어려운 항목은 "대표원장님 직접"으로 남겨도 됩니다(추후 재조정). 결정된 값은 이 문서에 그대로 반영해 v1로 굳힙니다.

# 0. 지금 우리가 어디 있나 (냉정하게)

- ✅ 법·조직·플랫폼은 A급: 유치업자 등록(본로이 A-2026-01-02-06761)·유치의료기관 등록(면력 M-2025-01-06-8596 / 신촌면력 M-2025-01-06-8783)·6개어 플랫폼·원격협진(LiveKit)·라이브 통역까지 준비됨.

- 🔴 실환자 0 = 이 절차가 실전 검증 안 됨. 픽업·통역·수납 같은 물리 동선의 담당자·리드타임이 아직 하나도 안 정해졌다.

- ✅ 코디네이터 실재(이미 배정된 사람 있음) — SOP의 실행 주체("R = 코디")가 실체가 있다. 🟡 명단·연락처·가능시간·1인당 동시 케이스 수는 v1에서 확정.

- ⚠️ 면력은 자기 진료 스케줄이 있어 24시간 우릴 위해 대기 못 한다. → 모든 요청은 "전담 창구 + 리드타임(사전예고 시간)" 규칙이 필수. 이게 없으면 매번 대표님한테 뛰어가는 지금 상태가 반복된다.

한 줄: 첫 환자 1~2명이 이 문서를 "가설"에서 "검증된 절차"로 바꿔줄 것이다. 지금은 그 첫 환자를 매끄럽게 받기 위한 준비.

# 1. 생태계 참여자 (7) — 실무 역할 한 줄씩

| 주체 | 실무 역할 | 우리와의 접점 |
| --- | --- | --- |
| 본로이 (healwith) | 전 과정 오케스트레이션 · 코디 · 집계 · 유치 | 주체(우리) |
| 면력 · 신촌면력 | 진단 · 면역 · 재활 · 입원 · 픽업 차량 보유 · 비자 초청 명의 | 🔴 요청 창구 담당자 미지정(§4) |
| 협진 대학병원 4곳(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스) | 수술 · 항암 | 면력이 협진의뢰로 연결. 시스템 계정 없음, 의사는 화상상담 게스트 링크로 참여 |
| 해외 에이전시 | 현지 환자 발굴 · 의뢰 · 현지 서류 수집 | /agency 포털 · 메신저 |
| 해외 의료기관(현지 주치의) | 현지 진단 · 경과 업로드 · 사후관리 협력 | /clinic 포털(경과 업로드 구현됨) |
| 보험사(Madanes/МСР·RESO 등) | 환자 송출 + 병원에 치료비 직접 지불 + 항공·숙박 커버 | 🟡 컨택 중, 계약 前 |
| 환자 (CIS 암환자) | 본인 | /patient · 게스트 링크 |

# 2. 환자 여정 SOP — 단계별 (액션 / 실행 / 면력·병원 협조 / 갭·주의)

## STAGE 0 — 입국 前 (전부 원격)

| # | 액션 | 실행(R) | 면력·외부 협조 | 갭 · 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 문의 접수 (웹 / AI챗 / 에이전시 / 보험사) | 코디 | 에이전시·보험사 | 소스 태깅(inquiries.source)으로 채널별 전환 집계 |
| 0.2 | 진단서류 수집·번역 (러 → 한/영) | 코디 | 에이전시(현지 원본) | 🟡 번역 정확도 QA 주체 — 오역은 오진 리스크 |
| 0.3 | 사전 원격상담 (면력 원장) | 코디 조율 | 면력 원장 상담 slot | 🔴 상담 slot 예약 창구(§4-③) |
| 0.4 | 견적·치료계획·비자 초청장(면력 명의) | 코디 발급 | 면력 등록번호·직인 | 🔴 초청장 발급 협조 담당(§4-⑤). 발급 권한=admin/코디 |
| 0.5 | 항공·숙소 예약 | 케바케(케이스별) | 보험사(커버 시 조직) | 자비=환자/에이전시 · 보험=보험사 · 필요시 우리 대행. 케이스 접수 때 누가 예약하는지 먼저 확정 |
| 0.6 | 도착 일정 확정 → 픽업 예약 요청 | 코디 | 면력 배차 | 🔴 픽업 요청 창구·리드타임(§4-①) |

## STAGE 1 — 도착 · 픽업 (물리 동선 시작)

| # | 액션 | 실행(R) | 협조 | 갭 · 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 공항 픽업 (면력 차량) | 코디 or 면력 기사 | 🔴 면력 배차 담당 | 차량이 면력 소유 → 최소 48h 前 요청 규칙 제안 |
| 1.2 | 숙소 / 병실 안내 | 코디 | 🔴 병실 배정 담당(원무) | 입원형=병실, 통원형=숙소. 어느 쪽인지 사전 확정 |
| 1.3 | 도착 브리핑·오리엔테이션 | 코디 | — | 6개어 안내물(일정·연락처·비상연락) |

## STAGE 2 — 병원 (접수 → 진료 → (협진) → 입원 → 퇴원) ★통역 집중 구간

| # | 액션 | 실행(R) | 협조 | 갭 · 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 접수·수속 통역 | 코디 | 면력 원무 | 🔴 코디 의료용어 교육 필요(§5) |
| 2.2 | 진료·검사 동행 통역 | 코디 | 면력 원장·검사실 | 라이브 통역을 보조로, 정확도 책임은 사람 |
| 2.3 | 협진 필요 시 대학병원 의뢰·이동·동행 | 코디 | 면력(협진의뢰서)·대학병원 | 🔴 협진 의뢰 발신 담당(§4-④)·이동 차량 |
| 2.4 | 입원 중 케어 (치료식·회진 통역) | 코디 | 면력 병동·셰프 | 🔴 병동 연락 담당(§4-⑦) |
| 2.5 | 퇴원 수속·정산 | 코디 | 면력 원무·경리 | §3 결제 시나리오별로 다름 |

## STAGE 3 — 귀국 · 사후관리 (원격)

| # | 액션 | 실행(R) | 협조 | 갭 · 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 귀국 이송·배웅 | 코디 | 면력 배차 | 1.1과 동일 창구 |
| 3.2 | 원격 사후관리 상담 (다회) | 코디 조율 | 면력 원장·해외 의료기관 | 상담 완료 = KHIDI 사후관리 집계(다회 쌓임) |
| 3.3 | 경과·검사 업로드 | 환자·해외 의료기관 | 코디 검토 | /clinic progress_records 이미 구현 |
| 3.4 | 만족도 설문(90점 목표)·재이용 안내 | 코디 | — | KHIDI 정량지표(만족도·재방문) |

경로는 케바케 (하나로 고정 안 함): 환자마다 ①면력 진단→대학병원 수술→면력 재활(풀) ②바로 수술→면력 재활 ③면력 단독(한방만) ④수술만 — 4갈래가 다 가능. 공통 골격(문의→상담→치료→사후→만족도)은 동일하고 병원 조합만 케이스별로 다름. 코디가 케이스별 배정하면 경로는 데이터가 사후에 그려준다.

# 3. 돈 흐름 — 3가지 결제 시나리오 (누가 지불하냐로 퇴원·정산 SOP가 갈림)

| 시나리오 | 치료비 결제 | 우리 수수료 | 특이 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 환자 자비 | 환자 → 병원 직접(카자흐 결제 허브. 러시아 직접결제 불가·제재) | 병원 → 본로이 B2B(원화 세금계산서, 상한 이내) | 표준 |
| B. 에이전시 경유 | A와 동일 | A + 본로이 → 에이전시 소개료(유치 절반+완료 절반) | 에이전시 정산 별도 |
| C. 보험사 지불(Madanes/RESO) | 🟡 보험사 → 병원 직접 지불 + 항공·숙박 커버 | 🔴 미정 — 보험사/병원 누구에게 어떻게 받나 | 사전승인·클리닉 3곳 제안·정산 청구서류 추가. 환자 결제 리스크 0 = 전환·단가 유리 |

법정 수수료 상한: 상급종합(대학병원) ≤15% / 병원·한방병원(면력) ≤20%. 초과 시 등록취소·과징금. 계약서엔 상한 이내 실협의율.

# 4. ★ 면력 실무 담당자 지정 (대표원장님이 미팅 중 직접 기입)

대표님 1인 병목을 없애는 표. 각 창구에 담당자 성함·연락처·가능시간을 대표원장님이 채워주시면, 코디가 대표님을 거치지 않고 그 담당자와 직접 조율합니다. 리드타임(요청 시점)은 제안값이니 병원 진료 스케줄에 맞게 함께 조정합니다.

| # | 창구 | 무슨 요청을 하나 | 리드타임(제안) | 담당자 성함 | 연락처 | 가능 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 배차 (픽업/이송) | 공항·병원·대학병원 간 차량·기사 | 48h 前 |  |  |  |
| ② | 병실·입원 배정 | 병실 예약·입퇴원 처리 | 72h 前 |  |  |  |
| ③ | 진료·상담 slot | 원장 대면 진료·원격 사전상담 예약 | 48h 前 |  |  |  |
| ④ | 협진 의뢰 | 면력 → 대학병원 협진의뢰서 발신 | 건별 |  |  |  |
| ⑤ | 초청장 발급 협조 | 등록번호·직인·대표 서명 | 건별 |  |  |  |
| ⑥ | 원무·수납·정산 | 치료비 수납·유치수수료 세금계산서 | 월 정산 |  |  |  |
| ⑦ | 치료식·병동 | 셰프 특이식·병동 회진 통역 조율 | 상시 |  |  |  |
| ⑧ | 사후관리 회신 | 경과·진료기록 회신(사후상담용) | 건별 |  |  |  |

한 사람이 여러 창구를 겸해도 됩니다(예: 원무과장이 ②⑥). "담당자 1명이라도 지정 → 그가 내부 배분"이면 충분. 지정이 어려운 항목은 "대표원장님 직접"으로 남겨도 됩니다.

# 5. 코디네이터 역량 · 교육 (통역 실무)

- 🔴 의료용어 통역 교육이 최우선. 코디가 일상 러↔한은 되지만 암종·수술·항암·면역치료 전문용어는 모름 → 오역 시 오진·동의 오류.

- ① 러↔한 암 의료용어집(glossary) v0 = ✅ coo/04-operations/의료용어집_러한_v0.md (접수·암종·검사·수술·면력면역·부작용·일정 7개 섹션 시드). ⚠️ 원어민+의료진 검수 전 실사용 금지.

- ② 면력 원장 사전 브리핑: 케이스별 핵심 용어·주의사항 5분 사전 공유.

- ③ 라이브 통역 기능(docs/LIVE_TRANSLATE_SETUP.md)은 보조 도구로만. AI 오역 리스크 고지 — 최종 정확도 책임은 사람(코디).

- 고위험 통역은 이중확인: 접수 동의서·수술 동의·부작용 설명은 병원 영문 서식 + 러시아어 구두 재확인.

- 코디 실재 → 🟡 1인당 동시 케이스 수·근무시간 산정(환자 체류 중 상시 동행은 부담이 큼 — 1명이 며칠씩 붙어야 할 수 있음). 성수기 백업 인력 계획도.

# 6. PO · 대표님 결정 칸 (교정 시 채울 것)

- 🔴 면력 담당자 8창구 지정(§4) — 대표원장님과 이 문서 함께 보며 그 자리에서 기입.

- ✅ 항공·숙소 예약 = 케바케(§0.5) — 케이스 접수 때 예약 주체(환자/에이전시/보험사/우리)를 그때그때 확정.

- 🔴 보험사 경유 시 수수료 회수 경로(§3-C).

- ✅ 코디네이터 실재 — 🟡 명단·동시 케이스 수·백업 인력만 v1에서.

- 🔴 리드타임·병원 영업시간 내 SLA 확정(§4 제안값 검토).

- 🟡 번역 정확도 QA 주체(§0.2).

# 변경 이력

- 2026-07-15 (v0.2, 미팅 문서화): PO 방침 — 별도 "담당자 요청서"를 따로 보내는 대신 이 SOP를 대표원장님과 함께 보며 교정+지정하는 미팅 문서로 통합. 상단에 「대표원장님과 함께 보는 문서」 프레임 + 「정해주실 것」 요약 추가. §4를 미팅 중 직접 기입하는 표(성함·연락처·가능시간 칸)로 개편. 기존 면력_담당자_지정요청.md는 SOP §4로 흡수·삭제.

- 2026-07-15 (v0.1, PO 1차 교정): 코디네이터 실재 확정(이미 배정된 사람 있음 — R=코디 실체 있음) / 항공·숙소 예약 = 케바케(케이스별 주체 확정). §0·§0.5·§5·§6 반영.

- 2026-07-15: v0 초안 신설. 실환자 여정 4단계 SOP + 면력 담당자 8창구 요청표 + 코디 통역 교육 + 결제 3시나리오(자비/에이전시/보험사). KHIDI_역할_프로세스_기획.md §6(프로세스 1바퀴 후 확정 보류)의 실무층을 채움. 실환자 前 가설 — PO 교정 대기.