2026년 ICT기반 외국인환자

사전상담 · 사후관리 지원 사업

중간보고서

2026.  8.

본로이

(면력한방병원 · 신촌면력한방병원)

수행기관 정보

| 구분 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 주관기관 | 기관명 (한글 / 영문) | 본로이 / BONROI |
|  | 대표자명 | 강주영 |
|  | 사업책임자 | 경영지원 / 대표이사 / 강주영 |
|  | 연락처 | Tel 070-7500-7795 · 휴대폰 010-7323-2296 · roiimmunelab@immunelab.co.kr |
|  | 실무담당자 | 【확인 필요】 부서·직급·성명 |
|  | 연락처 | 【확인 필요】 Tel · 휴대폰 · E-mail |
| 참여기관(1) | 기관명 (한글 / 영문) | 면력한방병원 / Immune Hospital |
|  | 대표자명 | 황이준 |
|  | 사업책임자 | 대표원장 / 병원장 / 황이준 |
|  | 연락처 | Tel 1588-2915 · 휴대폰 010-3137-3025 · inuk1075@duam.net |
| 참여기관(2) | 기관명 (한글 / 영문) | 신촌면력한방병원 / Sinchon Immune Hospital |
|  | 대표자명 | 유형진 |
|  | 사업책임자 | 대표원장 / 병원장 / 유형진 |
|  | 연락처 | Tel 1588-2915 · 휴대폰 010-6899-4249 · yoohj1075@daum.net |

한국보건산업진흥원 ICT기반 외국인환자 사전상담·사후관리 지원사업 수행상황 중간보고서를 제출합니다.

붙임 : 수행상황 중간보고서 1부

2026년    월    일

주관기관 : 본로이                    (직인)

한국보건산업진흥원장 귀하

1. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (사업 총괄 요약)

① 사업개요(요약)

| 사 업 명 | 카자흐스탄 암환자 대상 ICT 기반 사전상담 및 치료 후 사후관리 통합 의료연계 서비스 구축 (healwith 플랫폼) |
| --- | --- |
| 사업기간 | 2026. 04. 06. ~ 2026. 11. 20. (약 8개월) |
| 대상국가 | 카자흐스탄 (러시아 · 키르기스스탄 등 CIS 확장) |
| 대상고객 | 암환자 및 보호자 — 현지 에이전시 · 보험사 · 의료기관을 경유한 유입 |
| 사 업 비 (계획액) | 총 87,500천원 · 보조금 70,000천원(80%) · 자부담 17,500천원(20%, 현금 4,375 + 현물 13,125) |
| 사업목적 | ○ AI 기반 외국인환자 상담 플랫폼(healwith)으로 카자흐스탄 암환자의 사전상담·사후관리 체계를 구축 ○ 상급종합병원 협진 네트워크(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스)와 한방 재활을 연계해 외국인환자 유치를 확대 ○ 현지 에이전시 중심 비구조화 시장의 3대 한계(의료정보 비대칭·언어 장벽·사후관리 부재)를 ICT로 해소 |
| 추진실적 | ○ 플랫폼 구축 완료 : 6개 언어 환자 화면, 원격협진(실시간 통역), AI 사전상담, 5종 권한 백오피스, 성과 자동집계 대시보드 ○ 해외 파트너 협의 15회 (카자흐 9 · 러시아 3 · 키르기스 1 · 튀르키예 1 · 국내 1) ○ 계약·협약 4건 체결 : MedicaTour 에이전시 계약(07.14), UMIT 국제암센터 3자 MOU(07.20), GHO MOU(05.15), MedVoyage MOU(05.15) ○ 이화여자대학교 의료원 의료서비스 협약서 작성(07.16) ○ 실환자 문의 9건 접수 (5월 1 · 6월 1 · 7월 4 · 8월 3) — 로봇 대화·시험 문의를 전수 제외한 실수치(2026-08-18 재측정) ○ 사전상담·사후관리 15건 도달 (목표 120건 대비 12.5%) — 월 1 → 4 → 10건으로 증가 |
| 사업성과 | ○ 카자흐스탄 UMIT 국제암센터와 3자 업무협약을 체결하여 '귀국 후 현지 경과관찰' 경로를 확보 — 국내 유치 후 관리 단절 문제를 구조적으로 해소 ○ 현지 에이전시 수수료를 관행(20~30%)에서 법정 상한 이내(10%)로 합의 — 유치 시장의 비용 구조 투명화 ○ 원격협진 실시간 통역(한↔러) 자막 누적 3,481건 — 파트너 협의에 실제 사용 |
| 성과(물) 활용계획 | ○ 구축한 플랫폼을 사업 종료 후 자체 유치사업의 상시 운영 기반으로 사용 ○ 2027년 이후 참여병원·제휴 의료기관 대상 플랫폼 이용료(월 50~100만원) 모델로 확장 ○ 축적된 상담 데이터를 AI 자동응답 학습에 활용하여 상담 인력 의존도를 단계적으로 축소 |
| 문제점 및 건의 | ○ 외국인환자 유치(12건)와 만족도(90점)는 현재 0 — 파트너 계약은 체결되었으나 실환자 송출이 8월 이후로 이연됨 ○ 사전상담·사후관리는 15건(12.5%)으로 진입했고 월별 증가 추세(5월 1 → 6월 4 → 7월 10)이나 목표 120건 대비 격차가 큼 ○ 현지 에이전시가 '직접 병원 실사 후 송출'을 요구(Medtour 등)하여 신뢰 확보에 시간이 소요됨 ○ (건의) 유치 실적이 사업 후반에 집중되는 구조인 점을 감안한 평가 부탁드립니다 |

② 계획 대비 추진실적

| 구 분 | 추 진 계 획 | 추 진 실 적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 | ○ 플랫폼 설계 - 요구사항 정의서 - UI/UX 설계서 | ○ 사업 피벗 실행 — 카자흐스탄 암환자 ICT 플랫폼으로 전환(메인·환자 대시보드·코디네이터 포털·증상 트래커) ○ 6개 언어 골격 완성(ru·kz 추가), i18n 하드코딩 제거 ○ 보안 전수 감사 — 전 테이블 접근권한 규칙(RLS) 활성화, 상담 IDOR 차단, 인테이크 암호화, 오류 메시지 누설 일괄 제거 ○ 법정 서면고지 체계 — 법적 의무 PDF 3종 · 트랜잭셔널 이메일 6종 ○ 원격협진 1차 구축 — 게스트 초대링크·QR·다자 통화·대기실·리마인더·의사/환자 포털 ○ 참여기관(면력한방병원) 공식 자료 전수 수집 + 암종별 치료정보 6종 | 정상 |
| 5월 | ○ 플랫폼 설계 완료 ○ 환자 유치 개시(현지 마케팅) | ○ 성과 측정 체계 신설 — 만족도 설문 · KPI 대시보드 · 리마인더 · 사후관리 AI 감지 ○ AI 품질관리 3종 — 자기검증(LLM-as-Judge) · 환각 차단 프롬프트 · AI 회귀 테스트 자동화 ○ 통합 문의 퍼널 — 흩어진 4개 폼을 단일 퍼널로 통폐합 + 4채널 메신저 ○ 화상 실시간 자막 · 오류 감시 · 인앱 알림 ○ 자동 검사(E2E) 25건 상시 가동, 백오피스 계층화(직원 계정·역할 관리) ○ MOU 2건 체결(GHO 05.15 · MedVoyage 05.15) | 정상 |
| 6월 | ○ 플랫폼 개발 - 현지어 UI - 원격상담 | ○ 6개 언어 UI · 원격협진 · AI 사전상담 · 성과 대시보드 구축 ○ 해외 파트너 협의 4회(MedOnco·Medicaltour·UMIT·MedicaTour) | 정상 |
| 7월 | ○ 플랫폼 개발 완료 ○ 원격협진·치료·사후관리 본격화 | ○ 개발 완료(운영 단계 진입) ○ 해외 파트너 협의 11회 · 계약 2건 체결 ○ 홍보비 집행 개시(온라인 마케팅 위탁 07.16) ○ 서면 소견 전달 2건(키르기스 환자) | 실환자 송출 지연 |
| 8월 | ○ 원격협진·치료·사후관리 운영 ○ 중간평가(08.27) | ○ 사전상담 지속 — 카자흐 환자 영상 사전상담(08.03) 및 러시아어 소견서 발급(08.04) ○ 대용량 영상·판독 처리 — 브라우저 CT 열람, 첨부 상한 50MB→200MB(실제 131MB 검사 PDF 업로드) ○ AI 안전가드 정밀화 — 정상 답변 30%를 차단하던 오탐 수정, 러시아어 규칙 복구 ○ 대학병원 의뢰 2곳 발송(08.10, 이화의료원·신촌세브란스) → 이대서울병원 회신 소견 수령(08.14, 러시아어 동시 전달) ○ 세브란스병원 외국인환자 의뢰 업체등록 절차 진행(시설정보 서식 제출) ○ 사업계획 변경 승인요청 제출(08.13) — 사업비 변경 · 참여인력 변경 ○ 모바일 앱 정식 출시(08.13, Google Play) · iOS 심사 재제출 ○ 문의 접수 화면 전면 개편 — 「접수」와 「대학병원 의뢰 준비」 2단계 분리, 병원 CD(CT·MRI) 직접 업로드, 서류 자동 판독으로 누락분 안내 ○ (진행) 현지 검색광고 집행 · 파트너 방한 병원 실사 투어 | 일부 달성 |

※ 사업계획서상 개발 일정은 전 항목 계획대로 완료되었으며, 지연 항목은 '실환자 송출' 1건이다. 사유와 대책은 「2부 4. 개선 및 향후 추진계획」에 기술한다.

2. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (원격진료 부문)

1. 사업내용

□ 사업개요

○ 카자흐스탄 등 CIS 암환자가 한국 의료기관에서 치료받는 전 과정(현지 발굴 → 사전상담 → 본치료 → 재활 → 귀국 후 경과관찰)을 하나의 ICT 플랫폼(healwith)에서 관리하는 통합 의료연계 서비스

○ 환자는 방한 전 화상으로 한국 의료진의 세컨드 오피니언을 받고, 치료 후 귀국해서도 플랫폼과 현지 협력 의료기관을 통해 경과를 관찰받는다

□ 사업목적

○ 의료정보 비대칭 해소 : 러시아어·카자흐어로 병원·치료·비용 정보를 직접 비교

○ 언어 장벽 해소 : 원격협진 실시간 통역(한↔러) 및 6개 언어 화면 제공

○ 사후관리 부재 해소 : 귀국 후 경과 업로드·화상 경과상담·재방문 연계를 체계화

□ 7단계 표준 운영 흐름 (착수보고회 제시안 기준)

| STEP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단계 | 상담 접수 | 의료정보 업로드 | 사전 검토 | 원격협진 · 방한 여부 판단 | 방한 후 수술·치료 | 귀국 후 추적 관찰 | 현지 치료 / 한국 재방문 판단 |

○ 운영 가이드라인(착수보고회 제시) : 1차 응답 24시간 · 사전검토 회신 72시간 · 사후관리 시작 1주일 · 이상소견 응답 48시간

○ 과정지표 6종 : 문의 확보 수 · 24시간 응답률 · 72시간 검토율 · 화상상담 수 · 실제 유치 수 · 사후관리 추적률  ※ 현재 응답률·검토율은 시스템 자동 측정 미적용 상태 【확인 필요】

□ 참여기관별 역할

| 구 분 | 기관명 | 세부내용 |
| --- | --- | --- |
| □ 국내 |  |  |
| ○ 주관기관 | 본로이 | healwith 플랫폼 개발·운영, 외국인환자 유치 총괄, 사전상담·사후관리 체계 운영, 해외 파트너 발굴·계약 |
| ○ 참여기관(1) | 면력한방병원 | 암 재활·면역 치료, 세컨드 오피니언 작성, 협진 연계, 외국인환자 상담·케어(코디네이터) |
| ○ 참여기관(2) | 신촌면력한방병원 | 원격 협진, 암 재활·사후관리 프로그램 운영, 환자 만족도 조사 |
| □ 국외 (카자흐스탄) |  |  |
| ○ 병원(3차) | UMIT International Oncological Center of TomoTherapy (아스타나) | 세컨드 오피니언 요청, 환자 귀국 후 현지 경과 관찰 — 3자 업무협약 체결(2026.07.20) |
| ○ 송출 파트너 | MedicaTour(러시아) 외 에이전시·보험사 | 현지 암환자 발굴·의뢰, 현지 홍보 — MedicaTour 에이전시 계약 체결(2026.07.14) |

※ 협진 상급종합병원(이대서울·이대목동·고려대구로·신촌세브란스)은 본치료를 시행하는 협력 네트워크이며 본 사업의 협약 참여기관은 아니다.

2. 추진성과

□ 사업추진경과 — 계획대비 실적

| 일정(월) | 사업추진계획 | 현재까지 추진내용 및 성과 |
| --- | --- | --- |
| 4월 | 플랫폼 설계(요구사항 정의·UI/UX) | 설계 완료, 개발 착수 |
| 5월 | 설계 완료 + 환자 유치 개시 | 플랫폼 배포, 해외 MOU 2건 체결 |
| 6월 | 플랫폼 개발(현지어 UI·원격상담) | 6개 언어 UI·원격협진·AI 사전상담·성과 대시보드 구축, 해외 파트너 협의 4회 |
| 7월 | 개발 완료 + 원격협진·사후관리 본격화 | 개발 완료, 해외 파트너 협의 11회, 계약·협약 2건 체결, 홍보비 집행 개시, 실환자 문의 15건 |
| 8월 | 원격협진·치료·사후관리 운영 | 실환자 문의 4건 접수(08.03 기준) / (예정) 현지 검색광고 집행, 파트너 방한 병원 실사 |

□ 주요 성과

○ 성과목표

- 외국인환자 유치 12건 / 사전상담·사후관리 120건 / 환자 만족도 90점 (정량) + ICT 사전상담·사후관리 체계 구축, 양·한방 협진 연계 치료모델 수립 (정성)

○ 성과지표

| 구 분 | 성과지표 | 목표(A) | 달성(B) | 달성률(B/A) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정량·필수 | 외국인환자 유치 | 12 건 | 0 건 | 0% | 유치 전환 대시보드 자동집계(2026.08.18) |
| 정량·부가 | 사전상담 · 사후관리 | 120 건 | 15 건 | 12.5% | 월간 업무보고(진흥원 제출) 4~7월 누적 |
| 정량·부가 | 환자 만족도 | 90 점 | 미측정 | — | 만족도 설문 자동수집(응답 0건) |
| 정성 | ICT 사전상담·사후관리 체계 구축 | 플랫폼 구축 | 구축 완료 | 달성 | 플랫폼 시연·산출물 |
| 정성 | 양·한방 협진 연계 치료모델 | 협진체계 수립 | 수립·운영 중 | 달성 | 원격협진 운영, UMIT 3자 MOU |

※ 사전상담·사후관리 15건은 진흥원에 제출한 월간 업무보고(4~7월 누적) 기준이다 — 5월 1 · 6월 4 · 7월 10건. 성과지표 산출근거가 「유치 12건 × 10회(사전 5 + 사후 5)」이므로 집계 단위는 환자 수가 아니라 상담 회차이며, 아래 환자 6명에 대한 회차 누계다.

○ 확인된 환자 케이스(2026.08.12 기준, 6명)

| 문의 | 접수일 | 국적 | 주요 상병 | 확인된 상담 활동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #87 | 2026.05.26 | 에티오피아 | 신장이식 관련 | 플랫폼 도입 이전 상담(카카오톡) → 소급 등록 |
| #88 | 2026.06.30 | 러시아 | 간(간이식 재수술) | 의무기록 검토 → 이대서울 확인 요청 → 회신·대안 안내 |
| #37 | 2026.07.07 | 키르기스스탄 | 자궁경부 CIN III·HPV-16 | 접수·검사자료 번역 → 신촌 1차 소견 → 강서 정식 소견서 → 러시아어 전달 |
| #60 | 2026.08.01 | 카자흐스탄 | 신장 | 영상자료 수령 → 영상 사전상담(08.03) → 소견서 발급(08.04) |
| #93 | 2026.08.10 | 카자흐스탄 | 대장 | 아스타나 종양병원 자료 정리 → 대학병원 의뢰서 발송 |
| #94 | 2026.08.10 | 카자흐스탄 | 기타 | 접수 · 검토 진행 중 |

※ 건별 회차 명세는 별도 문서(「사전상담_실적명세_초안」)로 정리 중이며, 7월분 중 3건은 근거 자료 확인 작업이 진행 중이다. 【확인 필요】

※ 정량 수치는 테스트·데모 데이터를 제외한 실측값이다. 집계는 플랫폼이 매일 자동 산출하며, 사무실 IP·테스트 계정으로 접수된 문의는 실적에서 자동 제외된다.

※ 시스템 집계와 별개로, 2026년 7월 키르기스스탄 환자 1명에 대해 제2의료소견서(러시아어·한국어)를 발급한 서면 사전상담 실적이 있다. 【확인 필요】 진흥원 기준상 사전상담 실적 인정 여부 확인

□ 기타성과

○ 외부 단체의 참여 정도

| 구분 | 건수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 해외 파트너 협의 | 15회 | 카자흐스탄 9 · 러시아 3 · 키르기스스탄 1 · 튀르키예 1 · 국내 대학병원 1 |
| 유형별 | — | 현지 에이전시 10 · 현지 의료플랫폼 2 · 보험회사 1 · 해외 의료기관 1 · 국내 대학병원 1 |
| 계약·협약 체결 | 4건 | MedicaTour 에이전시 계약(07.14) · UMIT 3자 MOU(07.20) · GHO MOU(05.15) · MedVoyage MOU(05.15) |
| 협약 추진 중 | 5건 | 이화여자대학교 의료원(협약서 07.16 작성) · Medex Travel · Big Tourism · Sayluk · medguide.kz |

○ 홍보실적

- 온라인 마케팅 업무 위탁계약 체결(2026.07.16) — 러시아어·카자흐어 홍보영상 2편 및 SNS 게시 소재 제작 완료

- 6개 언어(한·영·러·카자흐·중·일) 웹 플랫폼 상시 운영, 검색 노출 확보

- 카자흐스탄 대상 검색광고 집행 준비 완료(8월 집행 예정)

○ 투입 대비 산출 비교분석

- 플랫폼을 외주 용역이 아닌 자체 인력으로 개발하여 개발 외주비 지출 0원 — 사업비를 홍보·현지 확장·인프라에 집중 투입

- 구축 결과물(플랫폼)은 사업 종료 후에도 주관기관 자산으로 존속하며 차년도 사업의 기반이 됨

○ 사회적 파급효과

- 현지 에이전시 수수료 관행(20~30%)을 법정 상한 이내(10%)로 합의 — 외국인환자 유치 비용구조의 투명화

- 귀국 후 현지 경과관찰 경로 확보(UMIT 3자 MOU) — 유치 후 관리 단절 문제 해소

- 2027년 5월 시행 의료해외진출법 개정(외국인환자 비대면 협진 허용)에 앞선 선제적 체계 구축

□ 자체 중간평가

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 잘된 점 | ○ 플랫폼 개발이 계획 일정대로 완료되어 잔여 기간을 전부 운영(유치)에 투입할 수 있게 됨 ○ 해외 파트너 15곳과 접촉하여 4건을 체결하고 수수료 조건까지 합의 완료 |
| 부진한 점 | ○ 공식 정량 성과지표 3개(유치·사전상담/사후관리·만족도)가 모두 0건 ○ 계약은 체결되었으나 실환자 송출이 아직 발생하지 않음 |
| 착수보고회 대비 지연 항목 | ○ 현지 협력 의료기관 MOU — 착수보고회에서 「5월 체결」로 제시했으나 실제 체결은 2026.07.20(UMIT 국제암센터 3자 MOU)로 약 2개월 지연. 사유 : 카자흐 측 4개 쟁점(최우선 비독점 파트너 조항, 2차 소견 3~5영업일 회신 조건 등) 조율에 시간이 소요 ○ 「7월 정식 운영 개시」 — 사전상담은 개시되었으나 유치 전환은 미발생 ○ 1차 후보군 4곳(Almaty Oncology Center · KazIOR · City Center for Palliative Care · National Research Oncology Center) 중 체결은 UMIT 1곳 |
| 문제점 및 애로사항 | ○ 현지 에이전시가 '담당자 방한 후 병원 직접 실사'를 송출 선행조건으로 요구(Medtour) — 신뢰 확보에 시간 소요 ○ 현지 암환자 수요가 튀르키예·중국으로 선점되어 한국행 전환에 추가 설득 비용 발생 ○ 사업 특성상 유치 실적이 사업 후반부에 집중되는 구조 |
| 자체 발전방안 | ○ 파트너 경유 유입에만 의존하지 않도록 8월 중 현지 검색광고(카자흐스탄·러시아어)를 집행하여 직접 유입 병행 ○ 파트너 방한 병원 투어를 8월 중 실시하여 송출 개시 시점을 앞당김 ○ 상담 종료 처리·만족도 설문 발송을 시스템이 자동 감지·경보하도록 하여 지표 누락 방지 |

3. 수익모델(비즈니스모델) 제안

당초 제시한 수익모델 대비 총액·구조의 변경은 없으며, 사업 수행 과정에서 아래 2건이 구체화되었다.

○ 에이전시 지급 수수료를 현장 협의로 10% 수준으로 확정(당초 계획: 법정 상한 15~30% 범위 내 협의)

○ 보험회사 채널(러시아 Madanes)이 신규 유입 경로로 추가 — 보험 가입자 대상 연계 및 보험사 전용 계정 제공

□ (카자흐스탄) 사업진출 SWOT 분석

| 강점 (Strength) | 약점 (Weakness) |
| --- | --- |
| ○ 대학병원 수술 + 한방 재활 + 현지 경과관찰의 3단 통합 여정 제공 ○ 실시간 통역이 되는 자체 원격협진 플랫폼 보유(특허 2건) ○ 법정 상한 이내 수수료로 가격 투명성 확보 ○ 유치업 등록·보증보험 1억 등 법적 요건 완비 | ○ 신규 진입 사업자로 현지 인지도·레퍼런스 부재 ○ 유치 실적이 없어 파트너가 실사 후 송출을 요구 ○ 1인 중심 운영으로 현지 대면 영업 인력이 제한적 |
| 기회 (Opportunity) | 위협 (Threat) |
| ○ 카자흐스탄 고난이도 암치료 인프라 부족으로 해외의료 의존도 높음 ○ 튀르키예·중국 송출 환자의 '도착 후 수용 거절' 불만이 존재 ○ 2027.05 의료해외진출법 개정으로 비대면 협진 제도화 ○ 현지 보험사·플랫폼사가 한국 파트너를 찾고 있음 | ○ 튀르키예·중국이 가격·거리에서 선점 ○ 현지 에이전시가 기존 거래처와의 관계를 우선함 ○ 환율·항공료 변동에 따른 환자 부담 증가 ○ 보험사 경유 환자의 치료비 지급 지연 사례 존재 |

□ 비즈니스모델 체계도(안) 및 연도별 매출계획

○ (수익원 1) 원격진료 매출 : 사전상담·세컨드 오피니언·원격 경과관찰 등 플랫폼 기반 비대면 진료 연계 수익

○ (수익원 2) 원격진료 솔루션(매칭) 매출 : 유치 수수료(치료비의 15~30%, 법정 상한 내), 플랫폼 이용료(월 50~100만원/기관), 의료관광 패키지(건당 100~200만원)

| 구 분 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유치 목표(건) | 12 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| 원격진료 매출 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 |
| 솔루션(매칭) 매출 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 |
| 매출 합계(계획) | — | 1.8억 | 3.5억 | 6억 | 10억 |

※ 매출 합계는 사업계획서 연차계획 기준이며, 양식이 요구하는 '원격진료 매출 / 원격진료 솔루션 매출' 구분은 별도 배분이 필요하다. 【확인 필요】 두 수익원의 연도별 배분 비율 결정

4. 개선 및 향후 추진계획

□ 당초 계획대로 추진되지 못한 사항 및 대책

| 구 분 | 내 용 | 대 책 |
| --- | --- | --- |
| 실환자 유치 실적 | 정량지표 3개가 0건. 파트너 계약은 체결되었으나 실제 환자 송출이 8월 이후로 이연 | 8월 현지 검색광고 집행(직접 유입) + 파트너 방한 병원 실사 투어 실시로 송출 개시 시점 단축 |
| 사업비 집행률 | 2026.08.12 기준 보조금 집행률 약 10.2% — 홍보·인프라 위주로 집행되었고 인건비·국외여비가 하반기에 집중된 구조 | 8~10월 인건비(신규 채용 인력)·국외여비(현지 출장)·위탁사업비(현지 환자 발굴) 집행으로 정상화 |
| 사업비(비목) 변경 | 신규 인력 채용 확정 및 클라우드 서비스 이용료 신설 반영을 위해 비목 변경 승인 신청(2026.07.16, 본로이-2026-0716-01) | 인건비 상용임금 17,500→20,000천원, 일반수용비 29,150→30,350천원, 국외여비 9,350→10,850천원 증액 / 위탁사업비 14,000→8,800천원 감액. 국고보조금·총사업비 총액은 변동 없음 |

□ 중간보고 이후 주요 추진일정

| 시기 | 사업내용 | 예산집행 계획 |
| --- | --- | --- |
| 8월 | 현지 검색광고 개시(카자흐스탄·러시아어), 파트너 방한 병원 실사 투어, 첫 유치 확정 발생 | 일반수용비(홍보비) 잔여분 집행, 국외여비 집행 개시 |
| 9월 | 사전상담 → 유치 → 본치료(협진 상급종합병원) → 한방 재활 연계 본격 가동 | 인건비(신규 채용 인력), 위탁사업비(현지 환자 발굴) 집행 |
| 10월 | 사후관리 케이던스 실환자 적용, 만족도 설문 수집, UMIT 현지 경과관찰 개시 | 위탁사업비·소모품비 집행 |
| 11월 | 성과평가 · 최종보고, 2027년 확장계획 확정 | 회계감사비 집행, 정산 준비 |

○ 미집행 항목 및 집행 예정

| 항목 | 편성액(국고) | 집행 예정 |
| --- | --- | --- |
| 인건비-상용임금 (본로이 연구보조원) | 4,833천원 | 06.01~07.31 근무분 — 지급 시점 【확인 필요】 |
| 인건비-상용임금 (면력 코디네이터) | 15,167천원 | 06.01~10.31 근무분 — 지급 시점 【확인 필요】 |
| 여비-국외여비 (카자흐 출장 3명) | 10,850천원 | 출장 일정 【확인 필요】 |
| 운영비-위탁사업비 (현지 시장조사·환자 발굴) | 8,800천원 | 8~10월 예정 |
| 운영비-일반수용비 (회계감사비) | 1,650천원 | 정산 단계(11월경) 예정 |
| 운영비-일반수용비 (참여병원 소모품비) | 각 기관 예산 내 | 결제 임박 — 월 400,000원 상한 내 집행 |

3. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (사업비 집행 중간정산)

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

| 구 분 | 예 산 액 | 지출액(금액) | 지출액(비율) | 집행잔액 | 이자발생액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 87,500,000 | 7,117,273 | 8.1 | 80,382,727 | 【확인 필요】 | 2026.08.18 기준 |
| 보조금 | 70,000,000 | 7,117,273 | 10.2 | 62,882,727 | 【확인 필요】 | 해외결제 US$55.86 별도 |
| 자부담 | 17,500,000 | 0 | 0.0 | 17,500,000 | — | 현물 투입 진행 중 |

※ 주관기관(본로이)은 과세사업자이므로 「의료 해외진출 지원사업 사업비 집행지침」에 따라 부가가치세를 제외한 공급가액만 집행금액으로 기재하였다(면세사업자인 참여병원 2곳은 부가세 포함 총액으로 기재). 해외 클라우드 결제분(US$55.86)은 카드 청구 원화 확정 후 합산한다. 【확인 필요】

※ 이자발생액은 국고보조금 관리계좌에서 협약기간 중 발생한 이자로, 사업관리지침에 따라 반납 대상이며 정산 시 통장 정리 후 기재한다. 【확인 필요】 보조금 전용통장 이자 조회 필요

※ 회계 최종 정산 전 수치이며, 부가가치세의 국고 인정 여부·소모품비 확정액은 정산 시 조정된다.

※ 진흥원에 제출한 7월 월간 업무보고에는 국고보조금 사용액 7,832,316원(부가세 포함 기준으로 추정), 국고보조금 총액 80,000,000원으로 기재되어 있다. 본 보고서는 착수보고회에서 확정된 사업비(70,000천원)와 집행지침(과세사업자는 공급가액만 계상)에 맞춰 작성했으므로 월간보고와 수치가 다르다. 월간보고 정정 필요 여부 확인 대상. 【확인 필요】

2. 국고보조금 집행현황

① 세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

| 세부사업 (비목·세목) | 사업일시 | 내 역 | 당초집행 계획액 | 산출기초 | 집행액 | 잔 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소계 (본 표) |  |  | 14,504,000 |  | 7,117,273 + US$55.86 | — |
| 운영비-일반수용비 (홍보비) | 07.16 | 온라인 마케팅 위탁 (홍보영상 2편·SNS 소재 제작) | 10,000,000 | 2,000,000원 × 5개월 | 7,000,000 (공급가액) | 3,000,000 |
| 운영비-일반수용비 (앱 등록) | 07.24 | Apple Developer 연간 등록 | 129,000 | 129,000원 × 1식 | 117,273 (공급가액) | 11,727 |
| 운영비-일반수용비 (웹 호스팅) | 07.23 | Vercel PRO 1개월 | 175,000 | 35,000원($20) × 5개월 | US$22.00 | 【확인 필요】 |
| 운영비-일반수용비 (DB·인증) | 07.24 | Supabase PRO 1개월 | 200,000 | 40,000원($25) × 5개월 | US$27.50 | 【확인 필요】 |
| 운영비-일반수용비 (원격협진 영상) | 07.28 | LiveKit 사용료 | 400,000 | 80,000원($50) × 5개월 | US$6.36 | 【확인 필요】 |

※ 위 표는 주관기관(본로이) 일반수용비 집행분이다. 참여기관(면력한방병원·신촌면력한방병원) 소모품비는 거래명세서 작성 단계로 2026.08.18 기준 미집행이다.

※ 홍보비 7,700,000원은 계좌이체 사전승인(진흥원 승인통보 2026.07.22)과 세금계산서(2026.07.16)를 확보한 금액이며, 이체 실행 완료는 이체확인증으로 최종 확인한다. 【확인 필요】

※ 주관기관(본로이)은 과세사업자이므로 「의료 해외진출 지원사업 사업비 집행지침」에 따라 부가가치세를 제외한 공급가액만 집행금액으로 기재하였다(같은 지침: 「과세사업자는 부가가치세를 제외한 공급가액만 작성」, 「면세사업자는 부가가치세가 포함된 합계금액으로 작성」). 부가세 상당액은 자기자금 부담이다.

※ 소모품비는 관리지침상 400,000원/월 상한이 적용되므로(지침 「소모품비 계상기준」), 결제 시 월별 한도 내에서 집행한다.

※ 집행 증빙 : 위탁계약서·세금계산서·비교견적서·계좌이체 승인 공문(홍보비), 온라인 매출전표(Apple), 인보이스 및 영수증(Vercel·Supabase·LiveKit), 거래명세서(소모품비)

※ 홍보비는 계좌이체 방식이므로 사업관리지침에 따라 진흥원 사전 승인을 신청(2026.07.20, 본로이-2026-0720-01)한 뒤 집행하였다.

※ 해외 클라우드 서비스 결제액은 카드 승인 시점 환율에 따라 원화 환산액이 달라질 수 있어 카드 청구서 기준으로 확정한다. 【확인 필요】 카드 청구 원화 확정액

※ 인건비·국외여비·위탁사업비는 2026.08.12 기준 미집행 상태이며 8월 중 집행 예정이다.

4. 외국인환자 사전상담·사후관리 지원 사업 중간 보고 (원격협진 솔루션 개발 및 고도화 부문)

1. 참여기업 개요

| 기업 현황 | 참여기업명 | 본로이 (BONROI) | 대표자명 | 강주영 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 주소 및 연락처 | (07803) 서울시 강서구 강서로 385, 우성에스비타워 613호 전화 070-7500-7795 / 팩스 02-6455-7049 |  |  |
|  | 담당자 | 부서 : 경영지원 직위 : 대표이사 성명 : 강주영 |  |  |
|  | 연락처 | 전화 070-7500-7795 / 휴대폰 010-7323-2296 / E-mail roiimmunelab@immunelab.co.kr |  |  |
| 사업비 | 국고보조금 | 38,833천원 | 자기부담금 | 10,500천원 |

○ 참여인력

| 성 명 | 담당업무 | 소속 | 등급 | 투입일(MD) | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강주영 | 사업 총괄 및 운영 (PM) | 본로이 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 100% |
| 문석민 | 플랫폼 개발, 시스템 운영 | 본로이 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 30% |
| 강주열 | 의료 서비스 설계·기획 | 본로이 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 신규 · 06.01~07.31 · 100% |
| 황이준 | 진료 총괄, 협진 | 면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 100% |
| 황선미 | 원격상담 운영 | 면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 4% |
| 김효진 | 환자 상담, 사후관리 | 면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 4% |
| 아셀 알무카노바 | 외국인환자 상담·케어 | 면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 신규 · 06.01~10.31 · 91% |
| 유형진 | 원격 협진 | 신촌면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 100% |
| 원해진 | 환자 상담, 사후관리 | 신촌면력한방병원 | 【확인 필요】 | 【확인 필요】 | 기존 · 참여율 7% |

※ 성명·담당업무·소속·참여율은 수정사업계획서(2026.07.20) 참여연구원 현황과 동일하며, 2026.08.13 제출한 참여인력 변경 승인요청분은 승인 통보 후 반영한다. 등급 및 투입일(MD)은 정산 기준에 맞추어 기재가 필요하다.

2. 개발 및 고도화 추진현황

□ 추진배경 및 목표

○ (배경) 카자흐스탄 등 CIS 지역의 한국 의료 연계는 오프라인 에이전시 중심의 비구조화 시장으로, 환자는 병원·비용 정보를 사전에 비교할 수 없고, 러시아어·카자흐어 대응이 부족하며, 귀국 후 경과관리가 단절된다.

○ (목표) 사전상담 3대 서비스(병원안내·매칭 / 진료의뢰·상담 / 예약상담)와 사후관리 3대 서비스(경과 f/u / 모니터링·교육 / 재이용 예약)를 하나의 플랫폼에서 구현하고, AI Agent와 Human Agent가 상호학습하는 자기학습형 상담 체계를 구축한다.

○ (규모) 6개 언어 환자 화면, 5종 권한 백오피스, 원격협진(실시간 통역), 개인정보 암호화 저장, 성과지표 자동집계 대시보드, 모바일 앱(iOS·Android)

□ 항목별 추진현황

| 단계 구분 | 업무내용 | 추진현황 | 계획일정 | 추진일정 | 지연일수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 현황분석 | 카자흐스탄 암 진료 실태·해외이송 사유 조사, 현지 에이전시 관행(수수료 20~30%) 분석 | 4월 | 4월 완료 | 0 |
|  | 패키지 시연 | 기존 데모 플랫폼 시연 후 피벗 결정 — 카자흐 암환자 ICT 플랫폼으로 전환(04.06) | 4월 | 4월 완료 | 0 |
|  | GAP 분석 | 3대 한계 도출 : 의료정보 비대칭 · 언어 장벽(ru·kz) · 귀국 후 사후관리 단절 | 4월 | 4월 완료 | 0 |
|  | 요구사항 도출 | 6대 ICT 서비스 정의(사전상담 3 + 사후관리 3), 현지 에이전시 요구사항 청취(진행상태 조회·보험 연동·에이전시 전용 화면 — MedOnco 06.12 회의) | 4월 | 4~6월 완료 | 0 |
|  | 분석단계 종합검토 | 요구사항 정의서·화면 설계서 확정, 참여기관 자료 전수 수집(면력한방병원) | 4월 | 4월 완료 | 0 |
| 설계 | 인터페이스 설계 | 6개 언어(ko·en·ru·kz·zh·ja) UI 체계, 통합 문의 퍼널 설계(4개 폼 → 1개), 5종 권한(어드민·코디·에이전시·해외의료기관·병원) 화면 구조 | 4~5월 | 5월 완료 | 0 |
|  | 데이터 설계 | 환자 개인정보 암호화(AES-256) 컬럼 설계, 전 테이블 접근권한 규칙(RLS), 상담·문의·성과지표 스키마 및 통합 마이그레이션(05.18) | 4~5월 | 5월 완료 | 0 |
|  | 프로그램 설계 | AI 상담 3단계 RAG 구조, 원격협진(WebRTC) 방·토큰 설계, 성과지표 자동집계 파이프라인(K-01·K-02·K-03·K-04) 설계 | 4~5월 | 5월 완료 | 0 |
|  | 시험 설계 | 자동 검사(E2E) 시나리오 25건 설계 + AI 회귀 테스트 항목 설계(05.19) | 5월 | 5월 완료 | 0 |
| 개발 | 개발 및 구축 | ① 원격협진(게스트 초대링크·다자·대기실·실시간 자막) ② AI 사전상담(3단계 RAG·6개 언어) ③ 성과 대시보드(유치 전환 깔때기·기관별 집계·증빙 export) ④ 양·한방 협진 의뢰 워크플로 ⑤ 해외 의료기관 경과 업로드(06.22) ⑥ 에이전시 전용 포털 ⑦ 텔레그램 상담 채널(07.23) ⑧ 사후관리 자동 케이던스(07.24) ⑨ 대용량 영상·판독 처리(08.03) ⑩ 문의 접수 2단계 개편 + 병원 CD 업로드·서류 자동 판독(08.13~08.14) | 6~7월 | 7월 완료 · 8월 고도화 | 0 |
|  | 통합 및 시스템 시험 | 자동 검사 상시 가동(PR마다 실행), AI 품질 매일 자동 채점(cron) — 최근 30일 1,440회 · 통과율 96.5% · 안전 위반 0건, 집계오류 자동 경보(canary) 탑재 | 7월 | 7월 완료 · 상시 운영 | 0 |
|  | 사용자 교육 | 계층별 사용설명서 배포(어드민·코디·에이전시·병원), 어드민 화면 내 실적 안내 배치(08.03) | 7월 | 7~8월 완료 | 0 |
|  | 사용자 시험 | 테스트 계정 실사용 검증, 실회의 투입 시험 — 카자흐 파트너 회의에서 실시간 통역 자막 112건 작동(07.14) 및 당일 발견 결함 3종 즉일 수리 | 7월 | 7월 완료 | 0 |
| 운영 | 운영환경 준비 | 실서비스 배포 창구 정비, 오프사이트 백업, 오류 감시 체계 | 7월 | 7월 완료 | 0 |
|  | 설치 및 인도 | 실서비스 운영 개시(healwith.co.kr), 참여기관·파트너 계정 발급 | 7월 | 7월 완료 | 0 |
|  | 운영 및 통제 | 성과지표 자동집계 상시 운영, 미완료 상담·설문 미발송 자동 경보, 시험 데이터 자동 제외로 실적 정직성 유지 | 7~11월 | 7월 개시 · 운영 중 | 0 |

□ 미진사유 및 대책방향

| 단계 구분 | 미진사유 | 대책방안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 없음 | 개발 전 단계가 계획일정 내 완료되어 미진 항목 없음 | — | — |

□ 향후 추진계획

○ 운영 및 통제 단계를 사업 종료(11월)까지 지속하며, 실환자 유입에 따라 사전상담·사후관리 기능의 실사용 데이터를 축적한다.

○ 사후관리 자동 케이던스(1주·2주·1개월·3개월·6개월)를 실환자에 적용하고, 만족도 설문 수집을 개시한다.

○ UMIT 국제암센터와의 협약에 따라 귀국 환자의 현지 경과관찰 정보를 플랫폼으로 수집하는 연계를 가동한다.

○ 성과지표 집계 오류·상담 미완료·설문 미발송을 시스템이 자동 감지·경보하는 운영 안전장치를 유지한다.

[참고] 작성 시 확인이 필요한 항목

| 연번 | 위치 | 확인 필요 내용 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수행기관 정보 | 주관기관 실무담당자 부서·직급·성명·연락처 | PO 기재 |
| 2 | 3부 정산 총괄표 | 국고보조금 관리계좌 이자발생액 | 보조금 전용통장 정리(기장) 후 확인 — 지침상 반납 대상 |
| 3 | 3부 집행현황 | 해외 클라우드 결제액의 카드 청구 원화 확정액 | 카드사 청구서 |
| 4 | 3부 집행현황 | 참여병원 소모품비(토너) 확정 금액 | 거래명세서 금액 확정 |
| 5 | 4부 참여인력 | 인력별 등급 및 투입일(MD) | 정산 기준 확인 후 기재 |
| 6 | 2부 성과지표 | 제2의료소견서 발급 1건의 사전상담 실적 인정 여부 | 진흥원 담당자 확인 |
| 7 | 2부 수익모델 | 원격진료 매출 / 솔루션(매칭) 매출의 연도별 배분 | PO 결정 |
| 8 | 1부 · 2부 | 이화여자대학교 의료원 협약서 서명 원본 보관 여부 | 원본 확인 |
| 9 | 3부 집행현황 | 홍보비 7,700,000원 계좌이체 실행 완료 여부 | 이체확인증 |
| 10 | 3부 집행현황 | 사업비 결제에 사용한 카드가 「사업비 전용카드」인지 여부 — 집행지침상 보조금 통장 직접이체 또는 사업비 카드 사용만 인정 | 카드 발급 내역 확인 |